**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | | **Содержание мероприятий** | | **Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источники и объемы финансирования на 2018-2020 годы)** | | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | **Цель 1: Создание условий для повышения качества жизни населения.** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Задача 1.1.**  Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения. | | | | **Показатель задачи 1.1.1** Среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям), руб.  2018 г. – 23000  2019 г. – 23167  2020 г. – 24890 |  | | | | |
| 1.1.1 | **Мероприятие:**  Легализация заработной платы, снижение неформальной занятости | | Выявление фактов нарушения трудового законодательства, использования наемного труда без оформления трудовых отношений, легализация занятости, рост заработной платы, повышение правовой грамотности населения, соблюдение гарантий наёмных работников | | Ожидаемый результат:  Рост заработной  платы:  2018г.-106%;  2019г.-107%;  2020г.-108%. |  | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района  Отдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.1.1.1 | **Ключевое событие:**  Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня среднемесячной заработной платы. | | Работа межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах Лев-Толстовского муниципального района. | | Ожидаемый результат:  Кол-во заседаний:  2018 г. – 16  2019 г.– 16  2020 г.– 16 |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.1.1.2 | **Ключевое событие:**  Мониторинг выплаты заработной платы в целях недопущения образования задолженности по заработной плате. | | Проведение мониторинга выплаты заработной платы. | | Ожидаемый результат:  Отсутствие задолженности  по заработной  плате. |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.1.1.3 | **Ключевое событие:**  Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам трудовых отношений | | Публикации в районной газете итогов заседания комиссий по легализации теневой заработной платы и работе с убыточными предприятиями | | Ожидаемый результат:  Количество публикаций, ед.  2018г.- 36  2019г. - 35  2020г.- 37 |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**  Создание новых рабочих мест за счет открытия новых предприятий, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. | | Проведение мониторинга организации новых рабочих мест на предприятиях и организациях района, сопровождение реализации инвестиционных проектов по организации новых производств, предусматривающих создание новых рабочих мест. | | Ожидаемый результат:  Создание новых рабочих мест, 330 ед.  2018г.- 110  2019г.- 110  2020г.- 110 |  | | В течение 2018-2020 гг. | | Организации района |
| 1.1.3 | **Мероприятие:**  Информация об актуальных вакансиях, мерах поддержки при открытии собственного дела | | Информирование населения о существующих в районе актуальных вакансиях, о мерах поддержки при открытии собственного дела | | Ожидаемый результат:  Трудоустройство населения благодаря информации об актуальных вакансиях |  | | В течение 2018-2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| **1.2** | **Задача 1.2:**Обеспечение улучшения здоровья населения. | | | | **Показатель задачи 1.2.1.** Младенческая смертность на 1000 родившихся  2018 – 0  2019 – 0  2020 – 0  **Показатель задачи 1.2.2.** Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, на 1000 населения  2018 – 2,2  2019 – 2,1  2020 – 2,0  **Показатель задачи 1.2.5.** Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения  2018 – 21  2019 – 21  2020 – 21 |  | | | | |
| 1.2.1 | **Мероприятие:**  Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения  в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний | | Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризация населения с целью укрепления состояния здоровья населения и своевременного выявления заболеваний | | Ожидаемый результат:  диспансеризация населения 19900 человек, в том числе:  2018г.- 6200  2019г.- 6700  2020г.- 7000 | Бюджет ТФОМС – 50063,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 15579,0 тыс. руб.  2019 – 16924,0 тыс. руб.  2020 – 17560,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020гг. | | ГУЗ «Лев-Толстовкская РБ» |
| 1.2.1.1 | **Ключевое событие:**  Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и детей | | проведение диспансеризации | | Ожидаемый результат:  Количество осмотренных, чел.  Диспансеризация определенных групп взрослого населения  2018г- 2960 человек  2019г.-3000 человек  2020г.-3050 человек  Дети:  2018-2660  2019-2690  2020-2720 | Бюджет ТФОМС – 15385,7 тыс. руб. в том числе:  2018 – 5054,7 тыс. руб.  2019 – 5123,0 тыс. руб.  2020 – 5208,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020гг. | |  |
| 1.2.1.2 | **Ключевое событие:**  Проведение диспансеризации детей – сирот и детей, находящихся под опекой | | проведение диспансеризации | | Ожидаемый результат:  100% охват диспансеризацией детей – сирот и детей, находящихся под опекой  2018 г.-58 человек | Бюджет ТФОМС – 630,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 210,0 тыс. руб.  2019 – 210,0 тыс. руб.  2020 – 210,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие:**  Обеспечение инфекционной безопасности медицинских манипуляций и технологий санитарно-эпидемического режима | | Подготовка и проведение комплекса санитарно- противоэпидемических, санитарно-гигиенических, лечебно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение занесения и распространения инфекции в медицинских учреждениях. | | Ожидаемый результат: Предупреждение занесения и распространения инфекции в медицинских учреждениях. | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 55,0 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 15,0 тыс. руб.,  2019 г. – 20,0 тыс. руб.,  2020 г. – 20,0 тыс. руб. | | В течение года 2018-2020 гг. | |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие:**  Повышение профессионального уровня работников здравоохранения | | Направление на повышение профессионального уровня работников ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» | | Ожидаемый результат:  Количество человек, направленных на переподготовку, повышение квалификации 114 чел., в том числе:  2018 – 37  2019 – 39  2020 – 38 | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 45,5 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 12,0 тыс. руб., (ОМС)+ 6,5 тыс. руб. (РБ)  2019 г. – 13,0 тыс. руб.,  2020 г. – 14,0 тыс. руб. | | В течение года 2018 -2020 гг. | | ГУЗ «Лев-Толстовкская РБ» |
| 1.2.4 | **Мероприятие:**  Техническое обслуживание пожарной сигнализации ЦРБ, инф. отделения, пищеблока, котельной, бухгалтерии и автокладовой, ФАПов | | Техническое обслуживание проводится согласно мероприятий защиты о ЧС (пожаров), для устойчивой работы РБ, | | Ожидаемый результат: предотвращение пожаров, обеспечение устойчивой работы РБ | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 144,0 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 48,0 тыс. руб.,  2019 г. – 48,0 тыс. руб.,  2020 г. – 48,0 тыс. руб. | | В течение года 2018-2020гг. | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района, ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.5 | **Мероприятие:**  Организация и проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни | | | Пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение социально-значимых мероприятий с населением  Информированность населения о влияние на здоровье негативных факторов (алкоголизма, наркомании, табакокурения)…. | Ожидаемый результат:  Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, %:  2018 г. – 85  2019 г. – 90  2020 г. – 95 | РБ 16,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 5,0 тыс. руб.  2019 – 5,0 тыс. руб.  2020 – 4,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.2.5.1 | **Ключевое событие:** Пропаганда здорового образа жизни | | | 1. Организация и проведение районного конкурса досуговых программ профилактической тематики по организации здорового образа жизни 2. Изготовление, приобретение методических пособий, буклетов, плакатов | РБ 15,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 5,0 тыс. руб.  2019 – 5,0 тыс. руб.  2020 – 5,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района, ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.5.2 | **Ключевое событие:** Проведение районных акций и конкурсов | | | 1. Организация и проведение районных акций, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией, борьбы со СПИДом (изготовление буклетов и листовок) 2. Проведение районного конкурса творческих работ по профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ | РБ 10, тыс. руб. в том числе:  2018 – 4,0 тыс. руб.  2019 – 3,0 тыс. руб.  2020 – 3,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.2.6 | **Мероприятие:**  улучшение условий для оказания медицинской помощи населению, улучшение материально-технической базы | | | Проведение ремонтов и строительство поликлиник, амбулаторий, ФАПов, больниц | Ожидаемый результат:  Уменьшение количества муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих ремонта | ОБ на 2018 – 900 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | | ГУЗ «Лев-Толстовская РБ»  ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.6.1 | **Ключевое событие:**  покупка дома под ФАП | | | покупка дома под ФАП в с. Кузовлево Первомайского поселения | Ожидаемый результат:  оказанием первой медицинской помощи населению | ОБ на 2018 – 900 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | |
| 1.2.7 | **Мероприятие:**  Проведение антинаркотических профилактических мероприятий и акций | | | Информационно-просветительские мероприятия  - сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в районе;  - регулярная публикация статей антинаркотической направленности в районной газете «Народное слово»;  - приобретение, изготовление и распространение методических пособий, буклетов, информационных листовок и плакатов, сувенирной продукции антинаркотической тематики;  - приобретение методической литературы, видеофильмов и пр. с целью оказания методической помощи организаторам профилактической работы, подписка на газеты и журналы антинаркотической тематики;  - проведение анонимного анкетирования среди учащихся и молодежи по вопросам употребления наркотиков, а также уровня их информированности по данным вопросам;  - взаимодействие и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании.  2. Проведение антинаркотических профилактических мероприятий и акций:  - проведение мероприятий, приуроченных к:  - Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом (1 марта);  - Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня);  - Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - Всемирному дню без табака (31 мая);  - проведение районного месячника «Скажи – НЕТ сигаретам, алкоголю, наркотикам»;  - проведение различных районных культурно-массовых мероприятий и вечеров отдыха;  - организация походов и экскурсий;  - проведение рейдов в вечернее время по местам массового отдыха молодежи;  - проведение круглых столов с молодежью по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения;  - проведение ежегодных районных родительских собраний по профилактике наркомании;  - проведение кинолекториев для учащихся и их родителей «Наркотики и закон»;  - проведение лекций, бесед, совместных выступлений (служб, участвующих в профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании) в общеобразовательных учреждениях района по антинаркотической тематике;  - проведение военно-спортивных игр «Победа», «Вперёд мальчишки»;  - участие жителей района в различных областных и всероссийских мероприятиях. | ожидаемый результат: Сокращение доли лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения района | РБ 90,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 30,0 тыс. руб.  2019 – 30,0 тыс. руб.  2020 – 30,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма  отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма  отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма  отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.2.8 | **Мероприятие:**  Социальная поддержка студентов медицинских ВУЗов, заключивших трехсторонние договоры на целевое обучение администрации района | | | - выплата стипендии студентам медицинских ВУЗов, заключившим трехсторонние договоры на целевое обучение;  - оплата проживания в общежитии студентам медицинских ВУЗов, заключившим трехсторонние договоры на целевое обучение | ожидаемый результат: | РБ 150,0 тыс. руб.  в том числе:  2018 - 50 тыс. руб.  2019- 50 тыс. руб.  2020- 50 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| **1.3** | **Задача 1.3:**Повышение доступности качественного образования. | | | | **Показатель задачи 1.3.1**  Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %  2018 – 100  2019 – 100  2020 – 100  **Показатель задачи 1.3.4**  Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, %  2018 – 85  2019 – 85  2020 – 90 |  | | | | |
| 1.3.1 | **Мероприятие:**  обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | | Капитальный ремонт зданий детских образовательных учреждений | | Ожидаемый результат:  увеличение охвата детей дошкольным образованием | 6,5 млн. руб. в том числе:  ОБ - 5925, 0 тыс. руб.  РБ - 575 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел образования администрации Лев-Толстовского муниципального района, образовательные учреждения |
| 1.3.1.1 | **Ключевое событие:**  ремонт здания МБДОУ д/с «Теремок» филиал в с.Новочемоданово | | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с «Теремок» филиал в с.Новочемоданово м (ул.Лесная, д.4) | | Ожидаемый результат:  Завершение ремонта детского сада. | 2,5 млн.руб. в том числе:  ОБ – 2,25 млн. руб.,  РБ – 250 тыс.руб. | | В течение 2019 г. | |
| 1.3.1.2 | **Ключевое событие:**  ремонт здания МБДОУ д/с «Колосок» филиал в с.Гагарино | | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с «Колосок» филиал в с.Гагарино (ул.Лесная, д.11) | | Ожидаемый результат:  Завершение ремонта детского сада. | 2,5 млн.руб. в том числе:  ОБ – 2,25 млн.руб.,  РБ – 250 тыс.руб. | | В течение  2019 г. | |
| 1.3.1.3 | **Ключевое событие:**  реконструкция электропроводки МБДОУ д/с «Теремок» | | Реконструкция электропроводки МБДОУ д/с «Теремок»  п.Лев Толстой, ул.Коммунистическая, д.10 | | Ожидаемый результат:  Окончание реконструкции электропроводки в детском саду. | 1,5 млн.руб. в том числе:  ОБ –1,425 млн.руб.,  РБ – 75 тыс.руб. | | В течение 2019 г. | |
| 1.3.2 | **Мероприятие:**  расширение спектра предоставления дошкольных услуг | | Увеличение сектора услуг по сопровождению детей раннего развития, развитие дополнительных форм дошкольного образования | | Ожидаемый результат: увеличение охвата детей дошкольным образованием | районный бюджет 9,0 млн. руб. в том числе  2018 – 3,0 млн.руб.  2019 – 3,0 млн.руб.  2020 – 3,0 млн.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.3.2.1 | **Ключевое событие:**  создание ясельных групп | | Создание ясельных групп на базе каждого детского сада | |
| 1.3.3 | **Мероприятие:**  создание образовательной среды, способствующей социализации, формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников | | Повышение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в региональных, муниципальных, школьных мероприятиях спортивной направленности | | Ожидаемый результат: дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования, социальная поддержка детей и взрослых | 750.0 тыс. руб.  в том числе:  ОБ – 500 тыс. руб.  РБ – 250 тыс. руб. | | В течение  2018 г. | |
| 1.3.3.1 | **Ключевое событие:**  широкий охват обучающихся системой дополнительного образования технического и научного направления | | Открытие объединений технического направления в образовательных учреждениях района, разработка образовательных программ нового поколения по техническому конструированию и моделированию, робототехнике | | В течение 2018 г. | |
| 1.3.4 | **Мероприятие:**  Организация отдыха детей | | Организация летнего отдыха детей в каникулярное время | | Ожидаемый результат:  за период 2018-2020 годов всеми видами отдыха будет охвачено 5 895 учащихся, в том числе:  2018г. – 1 960 чел.;  2019г. – 1 965 чел.;  2020г. – 1 970 чел. | РБ 2018-2020 гг. –  7 650 млн.руб., в том числе:  2018г.-2 500 млн.руб.  2019г.-2 550 млн.руб.;  2020г.-2 600 млн.руб. | | 2018-2020 гг. | |
| 1.3.5 | **Мероприятие:**  Обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса | | Проведение ремонта | | Ожидаемый результат:  создадутся оптимальные условия для обеспечения доступного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов |  | | В течение 2018 – 2019 гг. | |
| 1.3.5.1 | **Ключевое событие:**  реконструкция оконных блоков МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи | | Реконструкция оконных блоков МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи (ул. Школьная, д.14) | | Ожидаемый результат: завершение реконструкции оконных блоков | 1 358 млн.руб.  (ОБ –1 222 млн.руб.,  РБ – 136 тыс.руб.) | | В течение 2018 г | |
| 1.3.5.2 | **Ключевое событие:**  ремонт спортивного зала МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи | | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи (ул. Школьная, д.14) | | Ожидаемый результат:  завершение ремонта спортивного зала | 2500 млн. руб. в том числе:  ОБ – 2 млн. руб.  РБ 500,0 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | |
| 1.3.5.3 | **Ключевое событие:**  ремонт помещений и фасада здания МБУ ДО «Дом творчества» | | Ремонт кровли, фасада здания, решетки на окна МБУ ДО «Дом творчества» (п.Лев Толстой, ул.Володарского. д.22) | | Ожидаемый результат:  завершение капитального ремонта МБУ ДО «Дом творчества» | 2 220, 850 млн.руб.  (ОБ–1 998,765 млн.руб.,  РБ –222 085тыс.руб | | В течение 2018 г. | |
| 1.3.5.4 | **Ключевое событие:**  ремонт здания МБОУ им. Л.Н.Толстого филиал в с.Астапово | | Капитальный ремонт здания МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Астапово (ул. Центральная, д.12) | | Ожидаемый результат:  завершение ремонта спортивного зала | 7 426, 850 млн.руб. в том числе:  ОБ–7131765 млн.руб.,  РБ –295,085тыс.руб. | | В течение 2019 г. | |
| 1.3.5.5 | **Ключевое событие:**  ремонт здания МБОУ п.Лев Толстой | | Капитальный ремонт здания МБОУ п.Лев Толстой (пер.Советский) – замена оконных блоков, реконструкция спортивного зала | | Ожидаемый результат:  завершение капитального ремонта спортивного зала и замены оконных блоков. | 1 млн.руб. в том числе:  500,0 тыс. руб. спортивный зал;  500,0 тыс. – оконные блоки. | | В течение  2018 г.. | |
| 1.3.5.6. | **Ключевое событие:**  ремонт газовой котельной МБОУ п. Лев Толстой | | Капитальный ремонт газовой котельной МБОУ п. Лев Толстой (пер. Советский) | | Ожидаемый результат:  завершение капитального ремонта котельной. | 3100,0 тыс. руб. в том числе:  ОБ – 2945,0 тыс. руб.  РБ – 135,0 тыс. руб. | | В течение  2018 г. | |
| 1.3.5.7 | **Ключевое событие:**  реконструкция газовой котельной МБОУ им.Л.Н.Толстого филиала в с. Знаменское | | Капитальный ремонт газовой котельной МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Знаменское (ул.Промстроевская, д.8) | | Ожидаемый результат:  завершение капитального ремонта газовой котельной | 2,7 млн.руб.  (ОБ –2,565 млн.руб.,  РБ – 135 тыс.руб.) | | В течение 2018 г. | |
| 1.3.6 | **Мероприятие:**  создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | | Формирование образовательной среды для  детей с ОВЗ, развитие инклюзивного образования (обучение детей-инвалидов в стенах ОУ) | | Ожидаемый результат:  улучшения качества образования для детей с ограниченными возможностями. | РБ – 300,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 100,0 тыс. руб.  2019 – 100,0 тыс. руб.  2020 – 100,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.3.7 | **Мероприятие:**  создание условий для организации питания обучающихся | | Создание условий для организации двухразового горячего питания обучающихся, 100% охват школьников двухразовым горячим питанием | | Ожидаемый результат:  к 2020 году все учащиеся школ будут переведены на двухразовое горячее питание:  2018г.-86%  2019г.-95%  2020г.-100% | ОБ -17400, тыс. руб. в том числе:  2018 – 5600,0 тыс. руб.  2019 – 5800,0 тыс. руб.  2020 – 6000,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.3.8 | **Мероприятие:**  повышение квалификации работников муниципального образования | | Повышение квалификации работ­ников муниципального образова­ния посредством курсовой переподготовки, семинаров и т.д. | | Ожидаемый результат: количество работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку 319 чел., в том числе:  2018 – 103 чел.;  2019 – 96 чел.;  2020 – 120 чел.; | 1530,0 тыс.руб.  (ОБ –459,0 тыс.руб.,  РБ –1071,0 тыс.руб.)  2018г. –494,0 тыс. руб.;  2019г. –460,0 тыс. руб.;  2020г. –576,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020гг. | |
| 1.3.9 | **Мероприятие:**  Организация и участие в олимпиадах, конкурсах, учебных сборах, выставках | | Организация олимпиад, конкурсов, учебных сборов, выставок | | Ожидаемый результат:  развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования | РБ – 4505,6 тыс. руб. в том числе:  2018 – 1498,6 тыс. руб.  2019 – 1500,0 тыс. руб.  2020 – 1510,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| **1.4** | **Задача 1.4.** Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным жильем. | | | | **Показатель задачи 1.4.1** Обеспеченность жильем, кВ.м. на 1 чел.  2018 г. – 26,6  2019 г. – 27,2  2020 г. – 27,8  **Показатель задачи 1.4.2** Охват населения, услугами централизованного водоснабжения, %:  2018 г. – 100  2019 г. – 100  2020 г. – 100  **Показатель задачи 1.4.3** Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПин, %:  2018 г. – 100  2019 г. – 100  2020 г. – 100  **Показатель задачи 1.4.4** Доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения, %:  2018 г. – 0,4  2019 г. – 0  2020 г. – 0  **Показатель задачи 1.4.6** Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %:  2018 г. – 25  2019 г. – 27  2020 г. – 30  **Показатель задачи 1.4.7** Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс. руб.:  2018 г. – 180  2019 г. – 185  2020 г. – 192  **Показатель задачи 1.4.8** Объем бытовых услуг на душу населения, руб.  2018 г.– 6  2019 г. – 6,2  2020 г. – 6,8 |  | | | | |
|  | **В сфере развития инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | **Мероприятие:**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | | Ожидаемый результат:  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 28 км, в том числе:  2018 – 14 км.  2019 – 7 км.  2020 – 7 км. | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018 – 2020 гг. – 87056,276  тыс. руб., в том числе:  2018 г. –77054,5 тыс. руб.  2019 г. –5000,888 тыс. руб.  2020 г. – 5000,888 тыс. руб. | | в течение 2018-2020 гг. | | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
| 1.4.1.1 | **Ключевое событие:**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | **Гагаринское поселение:**  с. Гагарино,ул. Зелёная,ул. Лесная, ул.Деревенская  ,ул.Новая (2018 г.)  **Домачёвское поселение:**  с.Домачи, ул. Солнечная, ул. Тельмана, ул. Школьная, ул..Новая  **Знаменское поселение:**  п. Красный,ул. Новая, ул. Центральная,  с. Свищёвка, ул. Центральная  с.Знаменское, ул.Л.Толстого, Новая, ул. Пролетарская  **Лев-Толстовское поселение:**ул. Острокаменская **,** ул. Строительная, ул. Липецкая,ул. Калинина**,** ул. Красноармейская, ул. Володарского,ул. Кирпичного завода, ул. О.Лапочкина, ул. 70 лет Октября, ул. М. Костроминой,  **Новочемодановское поселение:**  с.Новочемоданово, ул. Лесная, ул. Катино  с. Ильинка, ул. Школьная, ул. Лесная  **Октябрьское поселение:**  п.с-за им.Л.Толстого, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Механизаторов, ул. Центральный проезд  с.Сланское, ул.Красный Хмелинец  **Остро-Каменское поселение:**  с. Золотуха ул. Золотуха ул.Совхозная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Зелёная, ул. Центральная  **Первомайское поселение:**  с. Первомайское ул. Речная, ул.Центральная, Заречная, ул. Луговая,  п. Тихий Дон, ул. Садовая  с.Кузовлево,ул. Школьная, ул.Солнечная  п. Чечёрский,ул. Ягодная  **Топовское поселение:**  с.Топки,  ул.Шишковка, Механизаторов, ул. Зарясы, ул. Круглянка, д. Кордюки,ул. Хуторская, с.Загрядчино, ул.Молодёжная, с.Загрядчино, ул.Бугровка  **Троицкое поселение:**  с. Троицкое, ул. Димитровская, ул.Новая, с.Головинщино, ул. Вязинская, ул.Выселки, ул.Новая. | |  | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018 – 2020 гг. –  тыс. руб., в том числе:  2018- 8780.0 тыс.руб.  2018- 3717.0 тыс.руб.  2018- 936,5 тыс. руб.  2018 – 1320.0 тыс.руб.  2018 – 3002,4 тыс.руб.  2018г. - 17807,7 тыс.руб.  2018г. - 6512,5тыс.руб.  2018г. - 7654 тыс.руб.  2018г. - 6315 тыс.руб.  2018г. - 12289,0 тыс.руб. | |  | |  |
| 1.4.1.2 | **Ключевое событие:**Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ул. Дачнаяул. Полежаева ул. Севернаяул. ул.Борисова ул. Левашовкаул.70 лет Победы ул. И.Вдовина ул.И.Калугина ул.Н.Маториной ул.М.Куликова ул.Б.Полякова ул. В.Сафонова ул. Б.Кузовкина | | Ожидаемый результат:  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 17, 2056 км, в том числе:  2018 – 5,2056 км.  2019 – 6,0 км.  2020 – 6,0 км. | 2018г. - 53784,25 тыс.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
|  | **Мероприятие:**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения | | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района и вне границ населенных пунктов в границах Лев-Толстовского муниципального района | | Ожидаемый результат  Поддержание дорог местного значения в нормативном состоянии -251,3 км |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
|  | **Мероприятие:**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения: | | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района и вне границ населенных пунктов Лев-Толстовского муниципального района | | Ожидаемый результат  Поддержание дорог местного значения в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения |  | |  | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение населения услугами газоснабжения | | Строительство газопровода высокого давления с ШРП, низкого давления протяженностью 2 км. | | Ожидаемый результат:  увеличение охвата населения услугами газоснабжения. |  | |  | | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
|  | **Ключевое событие**  Строительство газопровода | | Строительство газопровода в мкр. Западный по ул.70 лет Победы ул. И.Вдовина ул.И.Калугина ул.Н.Маториной ул.М.Куликова ул.Б.Полякова ул. В.Сафонова ул. Б.Кузовкина, ул. Газина, ул. Кочетова | | Ожидаемый результат:  подключение к сетям газоснабжения 124 жилых домов, 372 жителей |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
|  | **Мероприятие**  Обеспечение населения услугами электроснабжения | | Реконструкция электрических сетей | | Ожидаемый результат:  бесперебойное обеспечение населения и предприятий района услугами электроснабжения |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
|  | **Ключевое событие**  Реконструкция электрических сетей | | Реконструкция сетей электроснабжения:  Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 55 ф.22 ПС 110/35/10 кВ Лев-Толстой с заменой провода на СИП в рамках мероприятий по качеству э/э п. Лев Толстой, ул. Садовая | | Ожидаемый результат:  реконструировано электрических сетей: 2018 г. - 0,4 км  2019 г. –0 км;  2020 г. – 0 км. |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
|  | **Ключевое событие**  Содержание и развитие сетей уличного освещения | | Оплата за электроэнергию, потребляемую объектами уличного освещения; обслуживание сетей, покупка светильников | | Ожидаемый результат:  Создание благоприятных условий проживания для жителей района |  | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.4.2 | **Мероприятие 2.**  Установка, поверка, замена приборов учёта ТЭР в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Лев-Толстовского муниципального района | | замена приборов учёта топливно-энергетического ресурса в органах местного самоуправления | | Ожидаемый результат:  Снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях и жилищном фонде | РБ: 10 тыс. руб.  2019 – 5,0 тыс. руб.  2020 – 5,0 тыс. руб. | | в течение 2019-2020 гг. | |  |
| 1.4.3 | **Мероприятие 3.**  Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере района | |  | |  | | 2018-2020 гг. | | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
| 1.4.3.1 | **ключевое событие:** Перевод МБДОУ д/с «Сказка» с. Головинщино с электроснабжения на газоснабжение | | Перевод д/с «Сказка» с электроснабжения на газоснабжение | | РБ: 35 тыс.руб.  2018 – 10,0 тыс. руб.  2019 – 12.5 тыс.руб.  2020 –12,5 тыс.руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | |  |
| 1.4.3.2 | **ключевое событие:** Перевод МБДОУ д/с «Солнышко» с. Золотуха с электроснабжения на газоснабжение | | Перевод д/с «Солнышко» с электроснабжения на газоснабжение | | РБ: 35 тыс.руб.  2018 – 10,0 тыс. руб.  2019 – 12.5 тыс.руб.  2020 –12,5 тыс.руб | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел строительства и  архитектуры |
| 1.4.4 | **Мероприятие:**  Организация обучения лиц, ответственных за электробезопасность в муниципальных учреждениях Лев-Толстовского муниципального района | | обучения лиц ответственных за электробезопасность | | Ожидаемый результат:  Количество лиц, прошедших обучение3, в том числе  2018-1  2019-1  2020-1 | РБ: 15 тыс.руб.  2018 – 5,0 тыс. руб.  2019 – 5,0 тыс.руб.  2020 –5,0 тыс.руб. | | В течение 2019-2020 гг. | |  |
| 1.4.5 | **Мероприятие:**  Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | | Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. | | Ожидаемый результат:  Рекультивация 24024 м2 земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | РБ: 664,03731тыс. руб. | | В течение 2018г. | | Отдел строительства и  архитектуры, отдел земельных отношений |
| 1.4.6 | **Мероприятие:**  Осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | | заполнение регистрационных документов для осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | | ожидаемый результат:  обеспечения населения качественной питьевой водой | РБ: 5,2646 тыс.руб. | | В2018 г. | | Отдел строительства и  архитектуры |
| 1.4.7 | **Мероприятие:**  Осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения | | подача регистрационных документов для осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | | Ожидаемый результат:  подключение население к системе коллинизации | РБ: 6,25739 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | |  |
| 1.4.8. | **Мероприятие:**  Технологическое присоединение здания | | Технологическое присоединение реконструируемого детского сада под жилой дом | | ожидаемый результат:  перевод от сетей теплоснабжения ОАО «Квадра» на газоснабжение | РБ: 200,0 тыс.руб. | | В течение 2018 г. | | Отдел строительства и  архитектуры |
| 1.4.9 | **Мероприятие:**  Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности | | капитальный ремонт квартир. | | ожидаемый результат:  улучшение жилищных условий | РБ: 150,0 тыс.руб.  в том числе:  2018 – 50, тыс.руб.  2019 – 50, тыс.руб.  2020 – 50, тыс.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.10 | **Мероприятие:**  Озеленение территорий района, благоустройство общественных мест (парков, скверов) | | Посадка деревьев, кустарников, устройство | | Ожидаемый результат:  Количество саженцев, деревьев 26 тыс. шт. в том числе:  2018 – 14,0 тыс. шт.  2019 – 7,0 тыс. шт.  2020 – 5,0 тыс. шт. | МБ 4,6 млн. руб., в том числе:  2018 – 1.4  2019 – 1,7  2020 – 1,5 | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.11 | **Мероприятие**  Проведение природоохранных мероприятий, пропаганда мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды | | Организация субботников, привлечение населения и хозяйствующих субъектов к участию в экологических акциях, проведение конкурсов по охране окружающей среды различной тематики. | | Ожидаемый результат:  Количество природоохранных мероприятий, 138 ед.  2018г. – 46  2019г. – 46  2020г. – 46 | РБ: 60,0 тыс.руб.  в том числе:  2018 – 20, тыс.руб.  2019 – 20, тыс.руб.  2020 – 20, тыс.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.4.12 | **Мероприятие:**  Рекультивация земель | | Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | | Ожидаемый результат:  улучшение экологической обстановки в районе | РБ – 664 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | |  |
| 1.4.13 | **Мероприятие:**  Реализация на территории района государственных целевых жилищных программ | | Привлечение населения к строительству (приобретению) жилья с помощью государственных программ («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы») | | Ожидаемый результат:  Количество участников государственных жилищных программ, семей  2018г. – 288  2019г. – 300  2020г. – 300 | ФБ 28,0 млн. руб. в том числе:  2018 – 6,0 млн. руб.  2019 – 10,0 млн. руб.  2020 – 12,0 млн. руб. | | В течение 2018 -2020 гг. | | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и архитектуры,  отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.4.14 | **Мероприятие:**  Выделение земельных участков в сельских поселениях под строительство жилья индивидуальными застройщиками | | Проведение аукциона на кадастровые работы по выделению земельных участков | | Ожидаемы результат: Планируется выделить 250 земельных участков | РБ на 2018-2020 гг. – 950,0 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 150,0 тыс. руб.  2019 – 400,0 тыс. руб.  2020 г. – 400,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел строительства и архитектуры,  отдел имущественных и земельных отношений |
|  | **В сфере развития физической культуры и спорта** | | | | | | | | |  |
| 1.4.15 | **Мероприятие:**  Развитие физической культуры и спорта | | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, организация пропаганды физической культуры и спорта, обеспечение высокого качества спортивных услуг для занятий спортом | | ожидаемый результат:  Увеличение доли населения района регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | местный бюджет 21451,350 тыс. руб. в том числе:  2018 г. – 7150,450 тыс. руб.  2019 – 7150,450 тыс. руб.  2020 г. – 7150,450 тыс. руб | | 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.15.1 | **Ключевое событие:**  Приобретение спортивной формы | | Приобретение спортивной формы для районных команд по разным видам спорта | | 2018 - 40 тыс. руб.  2019- 40 тыс. руб.  2020- 40 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | | отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.15.2 | **Ключевое событие:**  Приобретение медико-восстановительных средств, спортивного инвентаря и оборудования | | Приобретение спортивных снарядов , оборудования. | | 2018 - 90 тыс. руб.  2019- 90 тыс. руб.  2020- 90 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.15.3 | **Ключевое событие:**  Проведение различных спортивных мероприятий в районе, в том числе среди детей, учащихся, ветеранов и инвалидов, участие спортсменов района, в том числе детей, учащихся, ветеранов и инвалидов в соревнованиях разных уровней (областные, Всероссийские, международные) по различным видам спорта | | Приобретение сувенирной продукции, медалей, грамот, выплаты на питание участникам соревнований | | 2018 - 220 тыс. руб.  2019- 220 тыс. руб.  2020- 220 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.15.4 | **Ключевое событие:**  Материальное вознаграждение спортсменов района | | Выплаты материального вознаграждения спортсменам района, в том числе детям, учащимся, ветеранам и инвалидам, занявшим призовые места на соревнованиях разных уровней (областные, Всероссийские, международные) по различным видам спорта, а также тренерам, подготовившим этих спортсменов | | 2018 - 100 тыс. руб.  2019- 100 тыс. руб.  2020- 100 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.15.5 | **Ключевое событие:**  Функционирование МБУ СК им. И.Г. Ковешникова | | Выплата заработной платы работникам СК, оплата коммунальных расходов | | 2018- 7150 тыс. руб.  2019- 7150 тыс. руб.  2020- 7150 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | |  |
|  | **В сфере развития культуры:** | | | | | | | | |  |
| 1.4.16 | **Мероприятие:**  Организация массовых культурно-досуговых мероприятий | | Организация массовых культурно-досуговых мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров, мастер-классов, творческих лабораторий и других мероприятий в сфере культуры и народного творчества | | Ожидаемый результат:  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, кол. чел.  2018 - 325  2019 - 330  2020 – 335 | РБ на 2018-200 гг. 540 тыс.руб., в том числе:  2018- 180,0 тыс.руб.  2019- 180.0 тыс.руб.  2020- 180.0 тыс.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.16.1 | **Ключевое событие:** Организация и проведение концертных программ в рамках празднования общероссийских государственных, районных праздников | | 1.Концертная программа ко Дню Победы  2.Концертная программа ко дню поселка и дню района. | | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 210 тыс. руб., в том числе:  2018 – 70  2019 – 70  2020 – 70 | | .2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.16.2 | **Ключевое событие:** Проведение праздника библиотечных работников | | Приобретение сувенирной продукции | | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 10 тыс. руб., в том числе:  2018 – 3,33  2019 – 3,33  2020 – 3,33 | | 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.16.3 | **Ключевое событие:** Проведение праздника культработников | | Приобретение сувенирной продукции | | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 45 тыс. руб., в том числе:  2018 – 15  2019 – 15  2020 – 15 | | 1 кв. 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.16.4 | **Ключевое событие:** Организация и проведение районных фестивалей | | Проведение районных дней сел и деревень | | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 225 тыс. руб., в том числе:  2018 – 75  2019 – 75  2020 – 75 | |  | |  |
| 1.4.17 | **Мероприятие:**  Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях. | | оплата командировочных | | Количество участников во всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах, чел.  2018-42  2019-43  2020-44 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. –90 тыс. руб., в том числе:  2018 – 30  2019 – 30  2020 – 30 | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.18 | **Мероприятие:**  Реставрация храмов, памятников истории и культуры | | капитальный ремонт , реставрация памятников культуры в Лев-Толстовском районе | | Ожидаемый результат:  Количество отреставрированных объектов, в том числе:  2018 – 15  2019 – 10  2020 – 17 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. –75,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 25,0 тыс.руб.  2019 – 25,0 тыс.руб.  2020 – 25,0.тыс.руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.4.19 | **Мероприятие:**  Внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечной информационной среде. | | внедрение в отрасли глобальной информационной автоматизированной библиотечной системы «OPAC Global»  обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек | | Ожидаемый результат:  Увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, %  2018- 63,0  2019- 67,0  2020- 70,0 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. –75,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 25,0 тыс.руб.  2019 – 25,0 тыс.руб.  2020 – 25,0.тыс.руб | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.4.20 | **Мероприятие:**  Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУ «Лев-Толстовский МЦКД»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | | Увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений, на 1000 чел. населения, к-т:  2018-1,002  2019-1,002  2020-1,002 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 26515,2 тыс. руб., в том числе:  2018 – 8838,4  2019 – 8838,4  2020 – 8838,4 | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.21 | **Мероприятие:**  Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУ «Лев-Толстовская ЦБС»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 25200,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 8400,0  2019 – 8400,0  2020 – 8400,0 | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.22 | **Мероприятие:**  Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД «Лев-Толстовская ДМШ»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | | Количество учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.  2018- 140  2019- 140  2020- 140 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 18000,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 6000,0  2019 – 6000,0  2020 – 6000,0 | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.23 | **Мероприятие:**  Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма | |  | | Удовлетворенность маломобильных групп населения доступностью посещения учреждений культуры, %  2018-30  2019-33  2020-40 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 7636,8 тыс. руб., в том числе:  2018 – 2545,6  2019 – 2545,6  2020 – 2545,6 | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.24 | **Мероприятие:**  Материально-техническое оснащение культурно-досуговых учреждений | | улучшение материально-технической базы, приобретение оборудования. | | Ожидаемый результат:  увеличение числа участников хореографических коллективов. | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 90,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 30,0 тыс. руб.  2019 –30,0 тыс. руб.  2020 –30,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.24.1 | **ключевое событие:**  МБУ «Лев-Толстовский МЦКД» | | приобретение оборудования для танцевального класса. | |  |  | |  |
| 1.4.25 | **Мероприятие:**  Оптимизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | | ремонт здания МБУДО «Лев-Толстовская ДШИ» | | Ожидаемый результат:  улучшение комфортного пребывания посетителей в учреждении дополнительного образования | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 90,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 30,0  2019 –30,0  2020 –30,0 | | В течение 2018-2020 гг. | |  |
| 1.4.25.1 | **ключевое событие:**  капитальный ремонт помещений в учреждении МБУДО «Лев-Толстовская ДШИ» | | ремонт класса живописи, хореографии, гардеробной. | |  |  | |  |
| 1.4.26 | **Мероприятие:**  Повышение квалификации, подготовка кадров работников культуры. | | Направление на повышение квалификации муниципальных служащих | | Ожидаемый результат: повышение классификации работников культурных учреждений  45 чел в том числе  2018 – 15 чел  2019 – 15 чел.  2020 – 15 чел. | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 47000,0 тыс. руб., в том числе:  2018 –1 3000,0  2019 –13000,0  2020 –13000,0 | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
|  | **В сфере развития потребительского рынка:** | | | | | | | | |  |
| 1.4.27 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | | Проведение отбора на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельским жителям | | Ожидаемы результат: улучшение бытовых услуг, улучшение качества уровня жизни населения в отдаленных населенных пунктах | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018 – 2020 годы –135,0 тыс. руб. в том числе:  2018 г. – 45,0 тыс. руб.  2019 г. – 45,0 тыс. руб.  2020 г. – 45,0 тыс. руб. | | в течение 2018-2020 гг. | | Отдел экономики и прогнозирования и инвестиционной политики администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.4.28 | **Мероприятие:**  Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание сельских жителей района | | Обеспечение территориальной и ценовой доступности торговых и бытовых услуг для сельского населения, особенно, проживающего в отдаленных и малонаселенных поселениях.  Предоставление субсидий на компенсацию затрат, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, кроме районных центров. | | Ожидаемый результат:  Количество хозяйствующих субъектов, получивших поддержку, ед.  2018г. - 2  2019г. - 2  2020г. - 2  Количество обслуживаемых отдаленных сельских населенных пунктов, ед.  2018г. – 18  2019г. – 18  2020г. – 18 | РБ/ОБ: с 2018-2020 гг-1263714,21тыс. руб., в том числе:  2018 г.-421238.07 тыс. руб.  2019 г.-421238.07 тыс. руб.  2020 г.- 421238.07 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 1.5. | **Задача 1.5** Улучшение социально-политического здоровья общества. | | | | **Показатель задачи 1.6.1** Уровень регистрируемой безработицы, %  2018 – 0,3  2019 – 0,25  2020 – 0,25  **Показатель задачи 1.6.3** Доля населения принявшего участие в последних выборах федерального, регионального или муниципального уровня, %  2018 – 75  2019 – -/-  2020 – 75 |  | | | | |
| 1.5.1 | **Мероприятие:**  Обеспечение доступной среды для инвалидов | | Паспортизация и дооборудование объектов социальной сферы. Организация и проведение мероприятий с детьми инвалидами | | Ожидаемый результат: оборудование пандусов и кнопки вызова специалиста. | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 38,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 38,0 | |  | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Лев-Толстовского района |
| 1.5.2 | **Мероприятие:**  Проведение торжественных мероприятий, приемов лучших представителей молодежи в администрации района, участие в областных приемах, посвященных дню Российской молодежи | | Проведение фестивалей детского и молодежного творчества, конкурсов молодых авторов.  Награждение молодежи, внесших большой вклад в реализацию молодежной политики района. | | Ожидаемый результат: планируемый охват населения мероприятиями духовно-нравственной, патриотической и физкультурно-оздоровительной направленности,%  2018 г. – 70  2019 г. – 70  2020 г. - 70 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 25,0 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 11,0 тыс. руб.  2019 г. – 7,0 тыс. руб.  2020 г. – 7,0 тыс. руб. | | 2018-2020 г. | |
| 1.5.3 | **Мероприятие :**  Организация общественных работ | | Органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. | | Ожидаемый результат:  Планируется привлечь к общественным работам 108 чел., в том числе:  2018 г. – 36 чел.,  2019 г. – 36 чел.,  2020 г. – 36 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 127,5 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 42,5 тыс. руб.,  2019 г. – 42,5 тыс. руб.,  2020 г. – 42,5 тыс. руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4 | **Мероприятие:**  Организация временного трудоустройства безработных граждан | | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | Ожидаемый результат:  снижение уровня регистрируемой безработицы Планируется трудоустроить 6 чел., в том числе:  2018 г. –2 чел.,  2019 г. – 2 чел.,  2020 г. – 2 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 20,4 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 6,8 тыс. руб.,  2019 г. – 6,8 тыс. руб.,  2020 г. – 6,8 тыс. руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4.1 | **Ключевое событие:**  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | | Органы службы занятости организуют временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в школах Лев-Толстовского района | | Ожидаемый результат:  Планируется трудоустроить 213 чел., в том числе:  2018 г. –71 чел.,  2019 г. – 71 чел.,  2020 г. – 71 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 127,8 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 42,6 тыс.руб.,  2019 г. – 42,6 тыс.руб.,  2020 г. – 42,6 тыс.руб. | | 2 - 4 кв. 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4.2 | **Ключевое событие:**  Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | | Органы службы занятости организуют временное трудоустройство безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | | Ожидаемый результат:  Планируется трудоустроить 3 чел., в том числе:  2018 г. – 1 чел.,  2019 г. – 1 чел.,  2020 г. – 1 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 10,2 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 3,4 тыс.руб.,  2019 г. – 3,4 тыс.руб.,  2020 г. – 3,4 тыс.руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.5 | **Мероприятие :**  Организация ярмарок вакансий и учебных мест | | В целях расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора работников для организаций центр занятости организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, а также мероприятия по взаимодействию с работодателями. | | Ожидаемый результат:  Планируется проведение 3 ярмарок вакансий и учебных мест, в том числе:  2018 г. – 1,  2019 г. – 1,  2020 г. – 1. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 9,0 тыс.руб., в том числе:  2018 г. –2,7 тыс.руб.,  2019 г. –2,7 тыс.руб.,  2020 г. – 2,7 тыс.руб. | | 1 кв. 2018-2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6 | **Мероприятие:**  Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработным гражданам, открывшим собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | | Субсидии на возмещение затрат безработных граждан, связанных с реализацией мероприятия по содействию само занятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, субсидии из областного бюджета на возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное дел | | Ожидаемый результат:  Планируется привлечь - 6 чел., в том числе:  2018 г. – 2 чел,  2019 г. – 2 чел.,  2020 г. – 2 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 352,8 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 117,6 тыс.руб.,  2019 г. –117,6 тыс. руб.,  2020 г. – 117,6 тыс.руб. | | 3-4 кв. 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.1 | **Ключевое событие:** Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан не имеющих квалификацию, необходимо изменить профессию, образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | | Ожидаемый результат:  Планируется привлечь к обучению 36 чел., в том числе:  2018 г. – 12 чел,  2019 г. – 12 чел.,  2020 г. – 12 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 660,0 тыс.руб., в том числе:  2018 г. – 220,0 тыс.руб.,  2019 г. –220,0 тыс.руб.,  2020 г. – 220,0 тыс.руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.2 | **Ключевое событие:** Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | | Ожидаемый результат:  Планируется привлечь к обучению - 6 чел., в том числе:  2018 г. – 2 чел,  2019 г. – 2 чел.,  2020 г. – 2 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 39,0 тыс. руб., в том числе:  2018 г. –28,0 тыс.руб.,  2019 г. –28,0 тыс. руб.,  2020 г. – 28,0 тыс.руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.3 | **Ключевое событие:** Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости и планирующие возвращение к трудовой деятельности | | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости и планирующие возвращение к трудовой деятельности | | Ожидаемый результат:  Планируется привлечь к обучению - 3 чел., в том числе:  2018 г. – 1 чел,  2019 г. – 1 чел.,  2020 г. – 1 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 10,5 тыс. руб., в том числе:  2018 г. – 3,5 тыс.руб.,  2019 г. –3,5 тыс. руб.,  2020 г. – 3,5 тыс.руб. | | В течение 2018 – 2020 гг. | | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.7 | **Мероприятие:**  Повышение правовой грамотности избирателей | | Информирование населения в СМИ, на сайте администрации о проводимых мероприятиях по подготовке и проведению выборов | | Ожидаемый результат:  Повышение активности избирателей в избирательном процессе, их заинтересованности в результатах выборов |  | | В течение 2018 – 2020 гг. | | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.5.7.1 | **Ключевое событие :**  Участие населения в выборах Президента РФ | | Изготовление буклетов | | Ожидаемый результат:  Количество человек, принявших участие в выборах президента РФ,  2018 г. –78,4 % | Местный бюджет 2018 г. – 10,0 тыс. руб. | | 2018 г. | |
| 1.5.7.2 | **Ключевые события:**  Участие населения в выборах губернатора Липецкой области | | Изготовление информационного материала | | Ожидаемый результат:  Количество человек, принявших участие в выборах президента РФ,  2020 г. –80 % | Местный бюджет 2019 г. – 10,0 тыс. руб. | | 2019 г. | |
| 1.5.8 | **Мероприятие:**  Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на:  - духовно-нравственное воспитание и нтеллектуально- творческое развитие молодежи;  - патриотическое воспитание молодежи и развитие добровольчества;  - повышение гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения | | - проведение конкурса творчества молодых инвалидов;  - проведение ролевых игр, круглых столов" по повышению электоральной активности в молодежной среде; - проведение районных социально значимых акций, направленных на развитие добровольчества;  - проведение конкурса молодых лидеров; - проведение торжественных приёмов лучших представителей молодёжи в администрации района;  - проведение районного Дня призывника (2 раза в год);  - проведение турниров КВН;  - проведение конкурсов художественной самодеятельности среди молодёжи;  - проведение молодёжных интеллектуальных турниров «Что? Где? Когда?»;  - организация празднования Дня Российской молодёжи в районе;  - проведение форума молодёжи Лев-Толстовского района;  - проведение районного этапа Всероссийский акции «Мы-граждане России (торжественное вручение паспортов | | ожидаемый результат: Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в социально-политическую, экономическую и культурную жизнь района | 2018 - 70 тыс. руб.  2019- 70 тыс. руб.  2020- 70 тыс. руб. | | 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.5.9 | **Мероприятие:**  Обеспечение доступности маломобильных групп населения в учреждения культуры | | установка пантусов, тактильных полос для слабовидящих, кнопки вызова специалиста | | Ожидаемый результат:  удовлетворенность маломобильных групп населения качеством оказания услух учреждений культуры ,%  2018 – 30  2019 – 34  2020 – 40 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 90,0 тыс. руб., в том числе:  2018 – 30,0  2019 –30,0  2020 –30,0 | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| **2** | **Цель 2** Улучшение демографической ситуации | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Задача 2.1.** Обеспечение проведения эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного миграционного баланса. | | | | **Показатель задачи 2.1.1** Рождаемость населения, на 1000 чел. населения  2018 – 11,5  2019 – 11,6  2020 – 11,7  **Показатель задачи 2.1.2** Смертность населения, на 1000 чел. населения  2018 – 14,9  2019 – 14,6  2020 – 14,4 |  | | | | |
| 2.1.1 | **Мероприятие:**  Пропаганда принципов семьи и материнства | | Пропаганда принципов семьи и материнства в районной газете, на официальном сайте администрации района, в средствах массовой информации | | Ожидаемый результат:  снижение количества разводов, увеличение рождаемости и количества многодетных семей |  | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики  Отдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района  Отдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 2.1.1.1 | **Ключевое событие:**  Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства | | - проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню 8 Марта, дню Матери;  - проведение районного праздника «День Отца»;  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей;  - проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню Семьи и др. | | Ожидаемый результат:  повышение естественного прироста населения, снижение количества разводов, увеличение рождаемости и количества многодетных семей | Местный бюджет 2018-2020 гг. – 270 тыс. руб. в том числе:  2018 - 90 тыс. руб.  2019 - 90 тыс. руб.  2020 - 90 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 2.1.1.2 | **Ключевое событие:**  Чествование семей, отмечающих золотые и бриллиантовые юбилеи семейной жизни, также в связи с рождением детей: первого ребенка в районе в новом году, рождение двойни или тройни | | Посещение семей руководителями района, поздравление, вручение подарков | | РБ 2018-2020 гг. – 120 тыс. руб. в том числе:  2018 - 40 тыс. руб.  2019- 40 тыс. руб  2020- 40 тыс. руб | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 2.1.1.3 | **Ключевое событие:**  Информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики | | В рамках деятельности будут осуществляться мероприятия информационного, организационного, методического характера, направленные на преодоление негативных тенденций в демографических процессах:  - проведение семинаров по проблемам семейно-демографической политики для глав сельсоветов и руководителей структурных подразделений администрации района и представителей общественных организаций;  - изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование ценностей семейной жизни, материнства, отцовства, здорового образа жизни;  - проведение районной конференции женщин;  - организация работы клубов «Молодая семья» | | РБ 2018-2020 гг. – 60 тыс. руб. в том числе:  2018 - 20 тыс. руб.  2019- 20 тыс. руб  2020- 20 тыс. руб | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 2.1.2 | **Мероприятие:**  Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Социальные выплаты опекунским и приемным семьям | | Ожидаемый результат:  Планируется осуществить выплаты 161 семьям опекуна (попечителя) и приемной семье, в том числе:  2018 – 55  2019 – 53  2020 – 53  Планируется осуществить 2 выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.  Планируется осуществить 15 выплат на ремонт закрепленного жилья, в том числе:  2018 – 5  2019 – 5  2020 – 5 | Бюджет 2018-2020 гг. (субвенция из областного бюджета) –22799,7 тыс. руб. в том числе:20958900  2018 г. – 6996300 тыс. руб.  2019 –6996300тыс. руб.  2020 – 6996300тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг.  В течение 2018-2020 гг. | | Отдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района  Отдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 2.1.2.1 | **Ключевое событие:** Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | | Выплаты ребенку в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | | Бюджет 2018-2020 гг. (субвенция из областного бюджета) – 20229,0 тыс. руб. в том числе:  2018 –6743,0 тыс. руб.  2019 – 6743,0 тыс. руб.  2020 – 6743,0 тыс. руб. | |
| 2.1.2.2 | **Ключевое событие:** Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка – сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей | | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка – сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей | | Бюджет 2018-2020 гг. (субвенция из областного бюджета) –579 тыс. руб. в том числе:  2018 г. –193,0тыс. руб.  2019 – 193,0тыс. руб.  2020 – 193,0тыс. руб. | |
| 2.1.2.3,0руется осуществить 2 выплаты дукции,составляет 1100 млн.руб. | **Ключевое событие:**  Предоставление единовременной выплаты на ремонт закрепленного жилого помещения, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Предоставление единовременной выплаты на ремонт закрепленного жилого помещения, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Бюджет 2018-2020 гг. (субвенция из областного бюджета) –159900 тыс. руб. в том числе:  2018 г. –60300тыс. руб.  2019 – 60300тыс. руб.  2020 – 60300тыс. руб. | |
| 2.1.2.4 | **Ключевое событие:**  Выплаты на рождение 3-го и последующих детей | | Предоставление единовременной выплаты на рождение 3-го и последующих детей | | Ожидаемый результат: 50 семей получат выплаты в 2018 году. | Областной бюджет 7200,0 тыс. руб. в том числе:  2018 – 2400,0 тыс. руб.  2019 – 2400,0 тыс. руб.  2020 – 2400,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 2.1.2.5 | **Ключевое событие:**  Предоставление многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства | | Формирование и выделение земельных участков многодетным семьям для жилищного строительства | | Ожидаемый результат:  количество выделенных земельных участков, ед.:  2018 г. – 50  2019 г. – 130  2020 г. – 130 | МБ 1200,0 тыс. руб. в том числе :  2018 – 400,0 тыс. руб.  2019 – 400,0 тыс. руб.  2020 – 400,0 тыс. руб. | | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел строительства и архитектуры,  отдел имущественных и земельных отношений |
| **3** | **Цель 3.** Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Задача 3.1 Развитие особой экономической зоны регионального уровня агропромышленного типа «Астапово»** | | | | **Показатель задачи 3.1.1** Количество предприятий резидентов и участников особых экономических зон федерального и регионального уровней, единиц  2018 – 1  2019 – 1  2020 – 1  **Показатель задачи**  **3.1.2** Объем инвестиций в основной, млн. руб.  2018 – 500  2019 – 500  2020 – 500 |  | |  | |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие:**  Реконструкция свиноводческих репродукторов ООО «Черкизово-Свиноводство» | Техническое перевооружение, модернизация ООО «Черкизово-Свиноводство» | | | Ожидаемы результат: перевооружение ООО «Черкизово-Свиноводство» создание 50 новых рабочих мест, в том числе:  2018 – 25  2019 – 15  2020 – 10 | Предполагаемые инвестиции на 2018 годы 143 млн. руб. | | В течение 2018 г. | | ООО «Черкизово-Свиноводство» |
| **3.2** | **Задача 3.2** Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и организаци**й** | | | | **Показатель задачи 3.2.2**  Объем промышленного производства, тыс. руб.  2018 – 3550  2019 – 3843  2020 – 4000  **Показатель задачи 3.2.3**  Объем производства продукции с/х, млн. руб.  2018 – 8000  2019 – 8438  2020 – 9000  **Показатель задачи 3.2.5**  Удельный вес прибыльных предприятий, %  2018 – 85  2019 – 85  2020 – 100 |  | | | | |
| 3.2.1 | **Мероприятие:**  Реконструкция молочно-товарной фермы ООО «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» | | проведение работ по модернизации МТФ ООО «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» на 1200 голов КРС | | Ожидаемый результат: создание 150 новых рабочих мест, в том числе:  2018 – 50  2019 – 50  2020 – 50 | Предполагаемые инвестиции на 2018-2020 годы 416 млн. руб., в том числе:  2018 – 138,6  2019 – 138,6  2020 – 138,6 | | В течение 2018-2020 гг. | | «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» |
| 3.2.2 | **Мероприятие:**  Строительство маслозавода ООО «Хлебороб» | | строительство завода и приобретение производственного оборудование ООО «Хлебороб» | | Ожидаемый результат:  создание 17 новых рабочих, в том числе: 2018 – 5  2019 – 7  2020 – 5 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 г 50 млн. руб., в том числе 2018 – 35  2019 – 10  2020 – 15 | | В течение  2018-2020 гг. | | ООО «Хлебороб» |
| 3.2.3 | **Мероприятие:**  Реконструкция завода по производству сэндвич-панелей ООО «Фасады и кровля» | | Модернизация заготовительного производства сэндвич-панелей ООО «Фасады и кровля» | | Ожидаемый результат:  увеличение объемов промышленной продукции,  создание 30 новых рабочих, в том числе: 2018 – 10  2019 – 15  2020 – 5 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 г 75 млн. руб., в том числе 2018 – 30  2019 – 20  2020 – 25 | | В течение 2018-2020 гг. | | ООО «Фасады и кровля» |
| 3.2.4 | **Мероприятие:**  Реконструкция кирпичного завода ООО «Силикатиндустрия» | | капитальный ремонт здания и закупка производственного оборудования ООО «Силикатиндустрия» | | Ожидаемый результат:  создание 20 новых рабочих мест, в том числе  2018 – 7  2019 – 8  2020 – 5 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 г 32 млн. руб. | | В течение  2018 г. | | ООО«Силикатиндустрия» |
| **3.3** | **Задача 3.3**  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | **Показатель задачи 3.4.1** Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1000 чел. населения  2018 – 26  2019 – 26  2020 – 27  **Показатель задачи 3.4.2**  Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций, %  2018 – 35  2019 – 35  2020 – 35 |  | | | | |
| 3.3.1 | **Мероприятие:**  Пропаганда малого и среднего предпринимательства, оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах поддержки и оказываемых услугах | | Ожидаемы результат: Планируется провести 2 совещания, 2 семинара,1 областная конференция. | Бюджет района на 2018-2020 гг. – 105 тыс. руб. в том числе:  2018 – 35,0  2019 – 35,0  2020 – 35,0 | | В течение 2018-2020 гг.  В течение 2018-2020 гг. | | Отдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района  Отдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политики  администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 3.3.1.1 | **Ключевое событие:** Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. | | Изготовление брошюр и сувенирной продукции | |
| 3.3.1.2 | **Ключевое событие:** Проведение ежегодных праздничных мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства | | покупка сувенирной и цветочной продукции | |
| 3.3.2 | **Мероприятие:**  Поддержка кредитных потребительских кооперативов | | Подготовка документации и предоставление субсидии | |  | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 918 тыс. руб. в том числе:  2018 – 306,0  2019 – 306,0  2020 – 306,0 | |
| 3.3.2.1 | **Ключевое событие:** Предоставление субсидии кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи | | Подготовка документации для предоставления субсидии | | Ожидаемый результат: Планируется оказать поддержку 1 кредитному кооперативу 2 уровня | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 27,5 тыс. руб. в том числе:  2018 – 22,5 тыс.руб.  2019 –5,0 тыс.руб. | |
| 3.3.2.2 | **Ключевое событие:** Предоставление субсидий кредитным сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках | | Подготовка документации для предоставления субсидии | | Ожидаемый результат: Планируется оказать поддержку 10 кредитным кооперативам каждый год | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 15 тыс. руб. в том числе:  2018 – 5,0  2019 – 5,0  2020 – 5,0 | |
| 3.3.3 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий для стимулирования заготовительной деятельности или первичной переработки сельскохозяйственной продукции | | Подготовка документации и предоставление субсидии, предоставление субсидии на организацию и развитие заготовительной деятельности | | Ожидаемый результат: планируется предоставить субсидию 1 получателю каждый год | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 82,5 тыс. руб. в том числе:  2018 – 27,5  2019 – 27,5  2020 – 27,5 | | В течение 2018-2020 гг. | |
| 3.3.4 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий субъектам предпринимательства | | Проведение отбора и предоставление субсидий начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет и из числа безработных граждан | | Ожидаемый результат: Планируется предоставить субсидию:  2018 г. – 1 получателя,  2019 г. – 2 получателя,  2020 г. – 2 получателя | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 450 тыс. руб. в том числе:  2018 – 90,0  2019 – 180,0  2020 – 180,0 | |
| 3.3.5 | **Мероприятие:**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных). | | подготовка документации и предоставление субсидии | | Ожидаемый результат: Планируется предоставить субсидию:  2018 г. – 4,  2019 г. – 5,  2020 г. – 5. | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 750 тыс. руб. в том числе:  2018 – 250,0  2019 – 250,0  2020 – 250,0 | | В течение 2018-2020 гг. | |
| **3.4** | **Задача 3.4**  Увеличение объемов жилищного строительства | | | | **Показатель задачи 3.3.1:** Общий ввод жилья, м2  2018 – 9000  2019 – 9500  2020 – 10000 |  | | | | |
| 3.4.1 | **Мероприятие:**  Инвестиции населения в строительство жилья | | Строительство индивидуального жилья | | Ожидаемый результат: Планируется ввести 24 тыс. м2 жилья, в том числе:  2018 – 8 тыс. м2  2019 – 8 тыс. м2  2020 – 8 тыс. м2 |  | | В течение 2018-2020 гг. | | Население Лев-Толстовского района. |
| **4.** | **Цель 4.** Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Задача 4.1.** Создание и внедрение системы эффективного управления в муниципальном районе | | | | **Показатель задачи 4.1.1** Расходы консолидированного бюджета муниципального района в части расходов на содержание работников местного самоуправления, на 1 чел.  2018 – 2,0  2019 – 2,0  2020 – 1,9  **Показатель задачи 4.1.2** Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку  2018 – 20  2019 – 20  2020 – 20 |  | | | | |
| 4.1.1. | **Мероприятие:**  Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в органах местного самоуправления и в многофункциональном центре «Мои документы» | | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства и Приведение регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства, сокращение сроков их предоставления услуг  Разработано | | Ожидаемый результат:  удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Лев-Толстовского муниципального района, %  2018 – 70  2019 – 75  2020 – 80 |  | | В течение 2018-2020 гг. | | Лев-Толстовский отдел ОБУ Умфц Липецкой области |
| 4.1.1.1 | **Ключевые событие:**  Создание центра ЕСИА в администрации Лев-Толстовского муниципального района | | Увеличение доли предоставления услуг в электронном виде по средствам предоставления услуг через ЕГПУ и РПГУ Проведение обучающих семинаров, круглых столов, информирование населения в СМИ и на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интерне, изготовление буклетов по популяризации электронных услуг | | РБ – 27,0 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 4.1.2 | **Мероприятие:**  Размещение информации на сайте администрации района | | Размещение на постоянной основе актуальной информации и новостей на официальном сайте администрации района и сельских поселений | | Ожидаемый результат: информированность населения о деятельности района | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. –10тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 10 тыс. руб. | | В течение 2018 г. | |
| 4.1.3 | **Мероприятие:**  Повышение квалификации муниципальных служащих | | Направление на повышение квалификации муниципальных служащих | | Ожидаемый результат: Планируется повысить квалификацию 47 муниципальным служащим, в том числе:  2018 г.– 16  2019 г.– 15  2020 г.– 16 | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 150,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 50,0 тыс. руб.  2019 г. – 50,0 тыс. руб.  2020 г. – 50,0 тыс. руб. | | В течение 2018 -2020 гг. | |
| **4.2** | **Задача 4.2** Внедрение программно-целевого бюджетирования. | | | | **Показатель задачи 4.2.1** Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, %  2018 – 60  2019 – 60  2020 – 60 |  | | | | |
| 4.2.1 | **Мероприятие:**  Управление бюджетным процессом Лев-Толстовского муниципального района. | Реализация разработанной нормативно-правовой базы района по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечивающей формирование и исполнение бюджета района на основе программно-целевого принципа.  Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета района в рамках мероприятий муниципальных программ | | | Ожидаемый результат: увеличение доли расходов районного бюджета, распределяемых в рамках муниципальных программ до уровня не менее 97 % от общего объема расходов | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 150,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 50,0 тыс. руб.  2019 г. – 50,0 тыс. руб.  2020 г. – 50,0 тыс. руб. | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел финансов администрации Лев-Толстовского муниципального района | |
| **4.3** | **Задача 4.3** Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание социально-экономического развития | | | | **Показатель задачи 4.3.1**  Доля доходов бюджета муниципального района, без учета субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в общем объеме доходов консолидированного бюджета муниципального района, %  2018 – 32  2019 – 32,1  2020 – 32,2 |  | | | | |
| 4.3.1 | **Мероприятие:**  Проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития | Осуществление ежегодного мониторинга Стратегии социально-экономического развития Лев-Толстовского муниципального района | | | Ожидаемый результат:  Улучшение качества жизни населения |  | В течение 2018-2020гг. | | Администрация Лев-Толстовского муниципального района | |
| 4.3.2 | **Мероприятие:**  Разработка Стратегии СЭР | Разработка новой Стратегии Лев-толстовского муниципального района | | | Ожидаемый результат:  Улучшение качества жизни населения |  | В течение  2020г. | | Администрация Лев-Толстовского муниципального района | |
| **4.4** | **Задача 4.4:** Обеспечение сбалансированного пространственного развития Лев-Толстовского муниципального района | | | | **Показатель задачи 4.4.1**  Плотность населения Лев-толстовского муниципального района, чел.  2018г. – 18,5  2019г. – 18,6  2020г. – 18,6 |  | | | | |
| 4.4.1 | **Мероприятие:**  Актуализация потенциала развития сельских поселений района | Корректировка перечня неиспользуемых помещений, земельных участков, обновление инвестиционных предложений для привлечения инвесторов | | | Ожидаемый результат:  Рассмотрение и использование неиспользуемых помещений под новые инвестиционные проекты |  | В течение 2018-2020 гг. | | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Лев-Толстовского муниципального района | |
| 4.4.1.1 | **Ключевое событие:**  Актуализация информации на Инвестиционном портале Лев-Толстовского района, размещенном на официальном сайте | Внесение изменений в информационный ресурс ежегодно | | | Ожидаемый результат:  Повышение инвестиционной привлекательности района |  | В течение 2018-2020 гг. | |
| 4.4.2 | **Мероприятие:** Корректировка схемы территориального планирования Лев-Толстовского муниципального района | Корректировка схем размещения крупных промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, строительства и реконструкции объектов промышленных и агропромышленных предприятий Лев-Толстовского муниципального района | | | Ожидаемый результат:  Создание условий устойчивого развития территории Лев-Толстовского муниципального района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, с учетом обеспечения интересов населения. |  | В течение 2018-2020 гг. | |
| 4.4.3 | **Мероприятие:**  Актуализация, корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области  на 2018-2020 годы | Внесение изменений в План мероприятий под влиянием изменений внутренних и внешних факторов | | | Ожидаемый результат:  Повышение результативности Стратегического планирования |  | В течение 2018-2020 гг. | |
| 4.4.4 | **Мероприятие:**  Разработка Планов мероприятий по реализации Стратегии СЭР сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района | Разработка и актуализация Планов мероприятий по реализации Стратегии СЭР сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района, их ежегодный мониторинг | | | Ожидаемый результат:  создание благоприятных условий для развития поселений, повышение занятости населения, уровня доходов, улучшение демографической ситуации |  | В течение 2018-2020 гг. | |