**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области до 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий** | **Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источники и объемы финансирования на 2018-2021 годы** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | **Цель 1: Создание условий для повышения качества жизни населения.** |
| 1.1 | **Задача 1.1.**Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения. | **Показатель задачи 1.1.1** Среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям), руб.2018 г. – 230002019 г. – 231672020 г. – 248902021 г. – 28922 |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие:**Легализация заработной платы, снижение неформальной занятости | Выявление фактов нарушения трудового законодательства, использования наемного труда без оформления трудовых отношений, легализация занятости, рост заработной платы, повышение правовой грамотности населения, соблюдение гарантий наёмных работников | Ожидаемый результат:Рост заработнойплаты:2018г. – 106%;2019г. – 107%;2020г. – 108%.2021г. – 109% |  | В течение 2018–2021 гг. | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального районаОтдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.1.1.1 | **Ключевое событие:**Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня среднемесячной заработной платы. | Работа межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах Лев-Толстовского муниципального района. | Ожидаемый результат:Кол-во заседаний:2018 г. – 162019 г.– 162020 г.– 162021 г. – 16 |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.1.1.2 | **Ключевое событие:**Мониторинг выплаты заработной платы в целях недопущения образования задолженности по заработной плате. | Проведение мониторинга выплаты заработной платы. | Ожидаемый результат:Отсутствие задолженностипо заработнойплате. |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.1.1.3 | **Ключевое событие:**Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам трудовых отношений | Публикации в районной газете итогов заседания комиссий по легализации теневой заработной платы и работе с убыточными предприятиями | Ожидаемый результат:Количество публикаций, ед.2018 г. – 362019 г. – 352020 г. – 372021 г. – 38 |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**Создание новых рабочих мест за счет открытия новых предприятий, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. | Проведение мониторинга организации новых рабочих мест на предприятиях и организациях района, сопровождение реализации инвестиционных проектов по организации новых производств, предусматривающих создание новых рабочих мест. | Ожидаемый результат:Создание новых рабочих мест, 440 ед.2018г. – 1102019г. – 1102020г. – 1102021 г. –110 |  | В течение 2018–2021 гг. | Организации района |
| 1.1.3 | **Мероприятие:**Информация об актуальных вакансиях, мерах поддержки при открытии собственного дела | Информирование населения о существующих в районе актуальных вакансиях, о мерах поддержки при открытии собственного дела | Ожидаемый результат:Трудоустройство населения благодаря информации об актуальных вакансиях |  | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| **1.2** | **Задача 1.2:**Обеспечение улучшения здоровья населения. | **Показатель задачи 1.2.1.** Младенческая смертность на 1000 родившихся:2018 г. – 02019 г. – 02020 г. – 02021 г. – 0**Показатель задачи 1.2.2.** Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, на 1000 населения2018 г. – 2,22019 г. – 2,12020 г. – 2,02021 г. – 1,7**Показатель задачи 1.2.5.** Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения2018 г. – 212019 г. – 212020 г. – 212021 г. – 21 |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие:**Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населенияв целях обеспечения своевременного выявления заболеваний | Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризация населения с целью укрепления состояния здоровья населения и своевременного выявления заболеваний | Ожидаемый результат:диспансеризация населения 27000 человек, в том числе:2018 г. – 62002019 г. – 67002020 г. – 70002021 г. – 7100 | Бюджет ТФОМС – 67623,0 тыс. руб. в том числе:2018–15579,0 тыс. руб.2019 – 16924,0 тыс. руб.2020 – 17560,0 тыс. руб.2021 – 17560,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.1.1 | **Ключевое событие:**Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и детей | проведение диспансеризации | Ожидаемый результат:Количество осмотренных, чел.Диспансеризация определенных групп взрослого населения2018 г. – 2960 человек2019 г. – 3000 человек2020 г. – 3050 человек2021 г. – 3050 человекДети:2018 – 26602019 – 26902020 – 27202021 – 2721 | Бюджет ТФОМС – 15385,7 тыс. руб. в том числе:2018 – 5054,7 тыс. руб.2019 – 5123,0 тыс. руб.2020 – 5208,0 тыс. руб.2021 – 5300,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.2.1.2 | **Ключевое событие:**Проведение диспансеризации детей – сирот и детей, находящихся под опекой | проведение диспансеризации | Ожидаемый результат:100% охват диспансеризацией детей – сирот и детей, находящихся под опекой2018 г.-58 человек | Бюджет ТФОМС – 840,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 210,0 тыс. руб.2019 – 210,0 тыс. руб.2020 – 210,0 тыс. руб.2021 – 210,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие:**Обеспечение инфекционной безопасности медицинских манипуляций и технологий санитарно-эпидемического режима | Подготовка и проведение комплекса санитарно- противоэпидемических, санитарно-гигиенических, лечебно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение занесения и распространения инфекции в медицинских учреждениях. | Ожидаемый результат: Предупреждение занесения и распространения инфекции в медицинских учреждениях. | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 75,0 тыс. руб., в том числе:2018 г. – 15,0 тыс. руб.,2019 г. – 20,0 тыс. руб.,2020 г. – 20,0 тыс. руб.2021 – 20,0 тыс. руб. | В течение года 2018 –2021 гг. |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие:**Повышение профессионального уровня работников здравоохранения | Направление на повышение профессионального уровня работников ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» | Ожидаемый результат:Количество человек, направленных на переподготовку, повышение квалификации 151 чел., в том числе:2018 – 372019 – 392020 – 382021 – 37 | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 59,0 тыс. руб., в том числе:2018 г. – 12,0 тыс. руб., (ОМС)+ 6,5 тыс. руб. (РБ)2019 г. – 13,0 тыс. руб.,2020 г. – 14,0 тыс. руб.2021 г. – 13,5 тыс. руб. | В течение года 2018 -2021 гг. | ГУЗ «Лев-Толстовкская РБ» |
| 1.2.4 | **Мероприятие:**Техническое обслуживание пожарной сигнализации ЦРБ, инф. отделения, пищеблока, котельной, бухгалтерии и автокладовой, ФАПов | Техническое обслуживание проводится согласно мероприятий защиты о ЧС (пожаров), для устойчивой работы РБ, | Ожидаемый результат: предотвращение пожаров, обеспечение устойчивой работы РБ | Бюджет ОМС 2018-2020 гг. – 190,0 тыс. руб., в том числе:2018 г. – 48,0 тыс. руб.,2019 г. – 48,0 тыс. руб.,2020 г. – 48,0 тыс. руб.2021 г. – 46,0 тыс. руб. | В течение года 2018 –2021 гг. | Отдел культуры, спорта и молодежной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального района, ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.5 | **Мероприятие:**Организация и проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни | Пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение социально-значимых мероприятий с населениемИнформированность населения о влияние на здоровье негативных факторов (алкоголизма, наркомании, табакокурения) | Ожидаемый результат:Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде,%:2018 г. – 852019 г. – 902020 г. – 952021 г. – 97 | РБ 20,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 5,0 тыс. руб.2019 – 5,0 тыс. руб.2020 – 4,0 тыс. руб.2021 – 6,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.2.5.1 | **Ключевое событие:** Пропаганда здорового образа жизни | 1. Организация и проведение районного конкурса досуговых программ профилактической тематики по организации здорового образа жизни
2. Изготовление, приобретение методических пособий, буклетов, плакатов
 | РБ 20,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 5,0 тыс. руб.2019 – 5,0 тыс. руб.2020 – 5,0 тыс. руб.2021 – 5,0 тыс. руб. | В течение 2018 – 2021 гг. | Отдел культуры, спорта и молодежной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального района, ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.5.2 | **Ключевое событие:** Проведение районных акций и конкурсов | 1. Организация и проведение районных акций, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией, борьбы со СПИДом (изготовление буклетов и листовок)
2. Проведение районного конкурса творческих работ по профилактике наркомании, табакокурение, ВИЧ
 | РБ 13,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 4,0 тыс. руб.2019 – 3,0 тыс. руб.2020 – 3,0 тыс. руб.2021 – 3,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.2.6 | **Мероприятие:**улучшение условий для оказания медицинской помощи населению, улучшение материально-технической базы | Проведение ремонтов и строительство поликлиник, амбулаторий, ФАПов, больниц | Ожидаемый результат:Уменьшение количества муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих ремонта | ОБ на 2018:900 тыс. руб. | В течение 2018 г. | ГУЗ «Лев-Толстовская РБ»ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» |
| 1.2.6.1 | **Ключевое событие:**покупка дома под ФАП | покупка дома под ФАП в с. Кузовлево Первомайского поселения | Ожидаемый результат:оказанием первой медицинской помощи населению | ОБ на 2018:900 тыс. руб. | В течение 2018 г. |
| 1.2.7 | **Мероприятие:**Проведение антинаркотических профилактических мероприятий и акций | Информационно-просветительские мероприятия- сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в районе;- регулярная публикация статей антинаркотической направленности в районной газете «Народное слово»;- приобретение, изготовление и распространение методических пособий, буклетов, информационных листовок и плакатов, сувенирной продукции антинаркотической тематики;- приобретение методической литературы, видеофильмов и пр. с целью оказания методической помощи организаторам профилактической работы, подписка на газеты и журналы антинаркотической тематики;- проведение анонимного анкетирования среди учащихся и молодежи по вопросам употребления наркотиков, а также уровня их информированности по данным вопросам;- взаимодействие и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании.2. Проведение антинаркотических профилактических мероприятий и акций:- проведение мероприятий, приуроченных к:- Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом (1 марта);- Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня);- Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря);- Всемирному дню без табака (31 мая);- проведение районного месячника «Скажи – НЕТ сигаретам, алкоголю, наркотикам»;- проведение различных районных культурно-массовых мероприятий и вечеров отдыха;- организация походов и экскурсий;- проведение рейдов в вечернее время по местам массового отдыха молодежи;- проведение круглых столов с молодежью по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения;- проведение ежегодных районных родительских собраний по профилактике наркомании;- проведение кинолекториев для учащихся и их родителей «Наркотики и закон»;- проведение лекций, бесед, совместных выступлений (служб, участвующих в профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании) в общеобразовательных учреждениях района по антинаркотической тематике;- проведение военно-спортивных игр «Победа», «Вперёд мальчишки»;- участие жителей района в различных областных и всероссийских мероприятиях. | ожидаемый результат: Сокращение доли лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения района | РБ 120,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 30,0 тыс. руб.2019 – 30,0 тыс. руб.2020 – 30,0 тыс. руб.2021 – 30,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризмаотдел культуры, молодежной политики, спорта и туризмаотдел культуры, молодежной политики, спорта и туризмаотдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.2.8 | **Мероприятие:**Социальная поддержка студентов медицинских ВУЗов, заключивших трехсторонние договоры на целевое обучение администрации района | - выплата стипендии студентам медицинских ВУЗов, заключившим трехсторонние договоры на целевое обучение;- оплата проживания в общежитии студентам медицинских ВУЗов, заключившим трехсторонние договоры на целевое обучение | ожидаемый результат: | РБ 200,0 тыс. руб.в том числе:2018 – 50,0 тыс. руб.2019 – 50,0 тыс. руб.2020 – 50,0 тыс. руб.2021 – 50,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| **1.3** | **Задача 1.3:**Повышение доступности качественного образования. | **Показатель задачи 1.3.1**Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %2018 – 1002019 – 1002020 – 1002021 – 100**Показатель задачи 1.3.4**Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, %2018 – 852019 – 852020 – 902021 – 90 |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие:**обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | Капитальный ремонт зданий детских образовательных учреждений | Ожидаемый результат:увеличение охвата детей дошкольным образованием | 6,5 млн. руб. в том числе:ОБ –5925, 0 тыс. руб.РБ –575 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел образования администрации Лев-Толстовского муниципального района, образовательные учреждения |
| 1.3.1.1 | **Ключевое событие:**ремонт здания МБДОУ д/с «Теремок» филиал в с.Новочемоданово | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с «Теремок» филиал в с.Новочемоданово м (ул.Лесная, д.4) | Ожидаемый результат:Завершение ремонта детского сада. | 2,5 млн.руб. в том числе:ОБ – 2,25 млн. руб.,РБ – 250 тыс. руб. | В течение 2019 г. |
| 1.3.1.2 | **Ключевое событие:**ремонт здания МБДОУ д/с «Колосок» филиал в с.Гагарино | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с «Колосок» филиал в с.Гагарино (ул.Лесная, д.11) | Ожидаемый результат:Завершение ремонта детского сада. | 2,5 млн.руб. в том числе:ОБ – 2,25 млн. руб.,РБ – 250 тыс. руб. | В течение2019 г. |
| 1.3.1.3 | **Ключевое событие:**реконструкция электропроводки МБДОУ д/с «Теремок» | Реконструкция электропроводки МБДОУ д/с «Теремок»п.Лев Толстой, ул.Коммунистическая, д.10 | Ожидаемый результат:Окончание реконструкции электропроводки в детском саду. | 1,5 млн. руб. в том числе:ОБ–1,425 млн. руб.,РБ – 75 тыс. руб. | В течение 2019 г. |
| 1.3.2 | **Мероприятие:**расширение спектра предоставления дошкольных услуг | Увеличение сектора услуг по сопровождению детей раннего развития, развитие дополнительных форм дошкольного образования | Ожидаемый результат: увеличение охвата детей дошкольным образованием | районный бюджет 12,0 млн. руб. в том числе2018 – 3,0 млн.руб.2019 – 3,0 млн.руб.2020 – 3,0 млн.руб.2021 – 3,0 млн.руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.3.2.1 | **Ключевое событие:**создание ясельных групп | Создание ясельных групп на базе каждого детского сада |
| 1.3.3 | **Мероприятие:**создание образовательной среды, способствующей социализации, формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников | Повышение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в региональных, муниципальных, школьных мероприятиях спортивной направленности | Ожидаемый результат: дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования, социальная поддержка детей и взрослых | 750.0 тыс. руб.в том числе:ОБ – 500 тыс. руб.РБ – 250 тыс. руб. | В течение2018 г. |
| 1.3.3.1 | **Ключевое событие:**широкий охват обучающихся системой дополнительного образования технического и научного направления | Открытие объединений технического направления в образовательных учреждениях района, разработка образовательных программ нового поколения по техническому конструированию и моделированию, робототехнике | В течение 2018 г. |
| 1.3.4 | **Мероприятие:**Организация отдыха детей | Организация летнего отдыха детей в каникулярное время | Ожидаемый результат:за период 2018-2020 годов всеми видами отдыха будет охвачено 5 895 учащихся, в том числе:2018г. – 1 960 чел.;2019г. – 1 965 чел.;2020г. – 1 970 чел. | РБ 2018-2020 гг. –7 650 млн.руб., в том числе:2018г.-2,55 млн. руб.2019г.-2,55 млн. руб.2020г.-2,6 млн. руб.2021г.-2,6 млн. руб. | 2018–2021 гг. |
| 1.3.5 | **Мероприятие:**Обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса | Проведение ремонта | Ожидаемый результат:создадутся оптимальные условия для обеспечения доступного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов |  | В течение 2018 – 2019 гг. |
| 1.3.5.1 | **Ключевое событие:**реконструкция оконных блоков МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи | Реконструкция оконных блоков МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи (ул. Школьная, д.14) | Ожидаемый результат: завершение реконструкции оконных блоков | 1 358 млн.руб.(ОБ –1 222 млн.руб.,РБ – 136 тыс.руб.) | В течение 2018 г |
| 1.3.5.2 | **Ключевое событие:**ремонт спортивного зала МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи (ул. Школьная, д.14) | Ожидаемый результат:завершение ремонта спортивного зала | 2500 млн. руб. в том числе:ОБ – 2 млн. руб.РБ 500,0 тыс. руб. | В течение 2018 г. |
| 1.3.5.3 | **Ключевое событие:**ремонт помещений и фасада здания МБУ ДО «Дом творчества» | Ремонт кровли, фасада здания, решетки на окна МБУ ДО «Дом творчества» (п.Лев Толстой, ул.Володарского. д.22) | Ожидаемый результат:завершение капитального ремонта МБУ ДО «Дом творчества» | 2 220, 850 млн.руб.(ОБ–1 998,765 млн.руб.,РБ –222 085тыс.руб | В течение 2018 г. |
| 1.3.5.4 | **Ключевое событие:**ремонт здания МБОУ им. Л.Н.Толстого филиал в с.Астапово | Капитальный ремонт здания МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Астапово (ул. Центральная, д.12) | Ожидаемый результат:завершение ремонта спортивного зала | 7 426, 850 млн.руб. в том числе:ОБ–7131765 млн.руб.,РБ –295,085тыс.руб. | В течение 2019 г. |
| 1.3.5.5 | **Ключевое событие:**ремонт здания МБОУ п.Лев Толстой | Капитальный ремонт здания МБОУ п.Лев Толстой (пер.Советский) – замена оконных блоков, реконструкция спортивного зала | Ожидаемый результат:завершение капитального ремонта спортивного зала и замены оконных блоков. | 1 млн.руб. в том числе:500,0 тыс. руб. спортивный зал;500,0 тыс. – оконные блоки. | В течение2018 г. |
| 1.3.5.6. | **Ключевое событие:**ремонт газовой котельной МБОУ п. Лев Толстой | Капитальный ремонт газовой котельной МБОУ п. Лев Толстой (пер. Советский) | Ожидаемый результат:завершение капитального ремонта котельной. | 3100,0 тыс. руб. в том числе:ОБ – 2945,0 тыс. руб.РБ – 135,0 тыс. руб. | В течение2018 г. |
| 1.3.5.7 | **Ключевое событие:**реконструкция газовой котельной МБОУ им.Л.Н.Толстого филиала в с. Знаменское | Капитальный ремонт газовой котельной МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Знаменское (ул.Промстроевская, д.8) | Ожидаемый результат:завершение капитального ремонта газовой котельной | 2,7 млн.руб.(ОБ –2,565 млн.руб.,РБ – 135 тыс.руб.) | В течение 2018 г. |
| 1.3.6 | **Мероприятие:**создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Формирование образовательной среды длядетей с ОВЗ, развитие инклюзивного образования (обучение детей-инвалидов в стенах ОУ) | Ожидаемый результат:улучшения качества образования для детей с ограниченными возможностями. | РБ – 400,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 100,0 тыс. руб.2019 – 100,0 тыс. руб.2020 – 100,0 тыс. руб.2021 – 100,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.3.7 | **Мероприятие:**создание условий для организации питания обучающихся | Создание условий для организации двухразового горячего питания обучающихся, 100% охват школьников двухразовым горячим питанием | Ожидаемый результат:к 2020 году все учащиеся школ будут переведены на двухразовое горячее питание:2018г. – 86%2019г. – 95%2020г. – 100%2021г. – 100% | ОБ -23400,0 тыс. руб. в том числе:2018–5600,0 тыс.руб.2019–5800,0 тыс. руб.2020 – 6000,0 тыс. руб.2021 – 6000, тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.3.8 | **Мероприятие:**повышение квалификации работников муниципального образования | Повышение квалификации работ­ников муниципального образова­ния посредством курсовой переподготовки, семинаров и т.д. | Ожидаемый результат: количество работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку 319 чел., в том числе:2018 – 103 чел.;2019 – 96 чел.;2020 – 120 чел.;2021 – 120 чел. | 1530,0 тыс.руб.(ОБ –459,0 тыс.руб.,РБ –1647,0 тыс.руб.)2018г –494,0 тыс. руб.;2019г –460,0 тыс. руб.;2020г. –576,0 тыс. руб.2021г. – 576,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.3.9 | **Мероприятие:**Организация и участие в олимпиадах, конкурсах, учебных сборах, выставках | Организация олимпиад, конкурсов, учебных сборов, выставок | Ожидаемый результат:развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования | РБ – 6 015,6 тыс. руб. в том числе:2018 – 1498,6 тыс. руб.2019 – 1500,0 тыс. руб.2020 – 1510,0 тыс. руб.2021 – 1510,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |  |
| **1.4** | **Задача 1.4.** Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным жильем. | **Показатель задачи 1.4.1** Обеспеченность жильем, кВ.м. на 1 чел.2018 г. – 26,62019 г. – 27,22020 г. – 27,82021 г. – 27,8**Показатель задачи 1.4.2** Охват населения, услугами централизованного водоснабжения, %:2018 г. – 1002019 г. – 1002020 г. – 1002021 г. – 100**Показатель задачи 1.4.3** Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПин, %:2018 г. – 1002019 г. – 1002020 г – 1002021 г. – 100**Показатель задачи 1.4.4** Доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения, %:2018 г. – 0,42019 г. – 02020 г. – 02021 г. – 0**Показатель задачи 1.4.6** Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %:2018 г. – 252019 г. – 272020 г. – 302021 г. – 30**Показатель задачи 1.4.7** Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс. руб.:2018 г. – 1802019 г. – 1852020 г. – 1922021 г. – 192**Показатель задачи 1.4.8** Объем бытовых услуг на душу населения, руб.2018 г.– 6,02019 г. – 6,22020 г. – 6,82021 г. – 6,8 |  |
|  | **В сфере развития инфраструктуры** |
| 1.4.1 | **Мероприятие:**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Ожидаемый результат:Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 28 км, в том числе:2018 – 14 км.2019 – 7 км.2020 – 7 км.2021 – 7 км. | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018 – 2020 гг. – 92057.164тыс. руб., в том числе:2018 г. –77054,5 тыс. руб.2019 г. –5000,888 тыс. руб.2020 г. – 5000,888 тыс. руб.2021 г. – 5000,888 тыс. руб. | в течение 2018–2021 гг. | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
| 1.4.1.1 | **Ключевое событие:**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Гагаринское поселение:**с. Гагарино,ул. Зелёная,ул. Лесная, ул.Деревенская,ул.Новая (2018 г.)**Домачёвское поселение:**с.Домачи, ул. Солнечная, ул. Тельмана, ул. Школьная, ул..Новая**Знаменское поселение:**п. Красный,ул. Новая, ул. Центральная,с. Свищёвка, ул. Центральнаяс.Знаменское, ул.Л.Толстого, Новая, ул. Пролетарская**Лев-Толстовское поселение:**ул. Острокаменская **,** ул. Строительная, ул. Липецкая,ул. Калинина**,** ул. Красноармейская, ул. Володарского,ул. Кирпичного завода, ул. О.Лапочкина, ул. 70 лет Октября, ул. М. Костроминой,**Новочемодановское поселение:**с.Новочемоданово ул. Лесная, с. Митягино ул. Катинос. Ильинка, ул. Школьная, ул. Лесная**Октябрьское поселение:**п.с-за им.Л.Толстого, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Механизаторов, ул. Центральный проездс.Сланское, ул.Красный Хмелинец**Остро-Каменское поселение:**с. Золотуха ул. Золотуха ул.Совхозная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Зелёная, ул. Центральная**Первомайское поселение:**с. Первомайское ул. Речная, ул.Центральная, Заречная, ул. Луговая,п. Тихий Дон, ул. Садоваяс.Кузовлево,ул. Школьная, ул.Солнечнаяп. Чечёрский,ул. Ягодная**Топовское поселение:**с.Топки,ул.Шишковка, Механизаторов, ул. Зарясы, ул. Круглянка, д. Кордюки,ул. Хуторская, с.Загрядчино, ул.Молодёжная, с.Загрядчино, ул.Бугровка**Троицкое поселение:**с. Троицкое, ул. Димитровская, ул.Новая, с.Головинщино, ул. Вязинская, ул.Выселки, ул.Новая. |  | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на2018 – 2021 гг. –тыс. руб., в том числе:2018 – 8780.0 тыс.руб.2018- 3717.0 тыс.руб.2018 – 936,5 тыс. руб.2018 – 1320.0 тыс.руб.2018 – 3002,4 тыс.руб.2018г. – 17807,7 тыс.руб.2018г. – 6512,5тыс.руб.2018г. – 7654 тыс.руб.2018г. – 6315 тыс.руб.2018г. – 12289,0 тыс.руб. |  |  |
| 1.4.1.2 | **Ключевое событие:**Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | ул. Дачнаяул. Полежаева ул. Севернаяул. ул.Борисова ул. Левашовкаул.70 лет Победы ул. И.Вдовина ул.И.Калугина ул.Н.Маториной ул.М.Куликова ул.Б.Полякова ул. В.Сафонова ул. Б.Кузовкина | Ожидаемый результат:Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 17, 2056 км, в том числе:2018 – 5,2056 км.2019 – 6,0 км.2020 – 6,0 км.2021 – 6,0 км. | 2018г. – 53784,25 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
|  | **Мероприятие:**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района и вне границ населенных пунктов в границах Лев-Толстовского муниципального района | Ожидаемый результатПоддержание дорог местного значения в нормативном состоянии – 251,3 км |  | В течение 2018–2021 гг. |
|  | **Мероприятие:**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения: | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района и вне границ населенных пунктов Лев-Толстовского муниципального района | Ожидаемый результатПоддержание дорог местного значения в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения |  | В течение 2018–2021 гг. |
|  | **Мероприятие**Обеспечение населения услугами газоснабжения | Строительство газопровода высокого давления с ШРП, низкого давления протяженностью 2 км. | Ожидаемый результат:увеличение охвата населения услугами газоснабжения. |  | В течение 2018–2021 гг. | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
|  | **Ключевое событие**Строительство газопровода | Строительство газопровода в мкр. Западный по ул.70 лет Победы ул. И.Вдовина ул.И.Калугина ул.Н.Маториной ул.М.Куликова ул.Б.Полякова ул. В.Сафонова ул. Б.Кузовкина, ул. Газина, ул. Кочетова | Ожидаемый результат:подключение к сетям газоснабжения 124 жилых домов, 372 жителей |  | В течение 2018–2021 гг. |
|  | **Мероприятие**Обеспечение населения услугами электроснабжения | Реконструкция электрических сетей | Ожидаемый результат:бесперебойное обеспечение населения и предприятий района услугами электроснабжения |  | В течение 2018–2021 гг. |
|  | **Ключевое событие**Реконструкция электрических сетей | Реконструкция сетей электроснабжения:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 55 ф.22 ПС 110/35/10 кВ Лев-Толстой с заменой провода на СИП в рамках мероприятий по качеству э/э п. Лев Толстой, ул. Садовая | Ожидаемый результат:реконструировано электрических сетей: 2018 г. – 0,4 км2019 г. – 0 км;2020 г. – 0 км.2021 г. – 0 км. |  | В течение 2018–2021 гг. |
|  | **Ключевое событие**Содержание и развитие сетей уличного освещения | Оплата за электроэнергию, потребляемую объектами уличного освещения; обслуживание сетей, покупка светильников | Ожидаемый результат:Создание благоприятных условий проживания для жителей района |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.4.2 | **Мероприятие 2.**Установка, поверка, замена приборов учёта ТЭР в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Лев-Толстовского муниципального района | замена приборов учёта топливно-энергетического ресурса в органах местного самоуправления | Ожидаемый результат:Снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях и жилищном фонде | РБ: 10 тыс. руб.2019 – 5,0 тыс. руб.2020 – 5,0 тыс. руб.2021 – 5,0 тыс. руб. | в течение 2019–2021 гг. |  |
| 1.4.3 | **Мероприятие 3.**Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере района |  |  | 2018–2021 гг. | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства |
| 1.4.3.1 | **ключевое событие:** Перевод МБДОУ д/с «Сказка» с. Головинщино с электроснабжения на газоснабжение | Перевод д/с «Сказка» с электроснабжения на газоснабжение | РБ: 45,0 тыс.руб.2018 – 10,0 тыс. руб.2019 – 12.5 тыс.руб.2020 –12,5 тыс.руб.2021 – 10,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.3.2 | **ключевое событие:** Перевод МБДОУ д/с «Солнышко» с. Золотуха с электроснабжения на газоснабжение | Перевод д/с «Солнышко» с электроснабжения на газоснабжение | РБ: 45 тыс.руб.2018 – 10,0 тыс. руб.2019 – 12.5 тыс.руб.2020 –12,5 тыс.руб.2021 – 10,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел строительства иархитектуры |
| 1.4.4 | **Мероприятие:**Организация обучения лиц, ответственных за электробезопасность в муниципальных учреждениях Лев-Толстовского муниципального района | обучения лиц ответственных за электробезопасность | Ожидаемый результат:Количество лиц, прошедших обучение, в том числе2018 – 12019 – 12020 – 12021 – 1 | РБ: 20,0 тыс.руб.2018 – 5,0 тыс. руб.2019 – 5,0 тыс.руб.2020 –5,0 тыс.руб.2021 – 5,0 тыс.руб. | В течение 2019–2021 гг. |  |
| 1.4.5 | **Мероприятие:**Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды. | Ожидаемый результат:Рекультивация 24024 м2  земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | РБ: 664,03731тыс. руб. | В течение 2018г. | Отдел строительства иархитектуры, отдел земельных отношений |
| 1.4.6 | **Мероприятие:**Осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | заполнение регистрационных документов для осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | ожидаемый результат:обеспечения населения качественной питьевой водой | РБ: 5,2646 тыс.руб. | В 2018 г. | Отдел строительства иархитектуры |
| 1.4.7 | **Мероприятие:**Осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения | подача регистрационных документов для осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения | Ожидаемый результат:подключение население к системе канализации | РБ: 6,25739 тыс. руб. | В течение 2018 г. |  |
| 1.4.8. | **Мероприятие:**Технологическое присоединение здания | Технологическое присоединение реконструируемого детского сада под жилой дом | ожидаемый результат:перевод от сетей теплоснабжения ОАО «Квадра» на газоснабжение | РБ: 200,0 тыс.руб. | В течение 2018 г. | Отдел строительства иархитектуры |
| 1.4.9 | **Мероприятие:**Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности | капитальный ремонт квартир. | ожидаемый результат:улучшение жилищных условий | РБ: 200,0 тыс.руб.в том числе:2018 – 50,0 тыс.руб.2019 – 50,0 тыс.руб.2020 – 50,0 тыс.руб.2021 – 50,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.10 | **Мероприятие:**Озеленение территорий района, благоустройство общественных мест (парков, скверов) | Посадка деревьев, кустарников, устройство | Ожидаемый результат:Количество саженцев, деревьев 26 тыс. шт. в том числе:2018 – 14,0 тыс. шт.2019 – 7,0 тыс. шт.2020 – 5,0 тыс. шт.2021 – 5,0 тыс. шт. | МБ 6,1 млн. руб., в том числе:2018 – 1.42019 – 1,72020 – 1,52021 – 1,5 | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.11 | **Мероприятие**Проведение природоохранных мероприятий, пропаганда мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды | Организация субботников, привлечение населения и хозяйствующих субъектов к участию в экологических акциях, проведение конкурсов по охране окружающей среды различной тематики. | Ожидаемый результат:Количество природоохранных мероприятий, 184 ед.2018г.– 462019г.– 462020г.– 462021г – 46 | РБ: 60,0 тыс.руб.в том числе:2018–20,0 тыс. руб.2019–20,0 тыс. руб.2020–20,0 тыс. руб.2021–20,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.4.12 | **Мероприятие:**Рекультивация земель | Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Ожидаемый результат:улучшение экологической обстановки в районе | РБ – 664 тыс. руб. | В течение 2018 г. |  |
| 1.4.13 | **Мероприятие:**Реализация на территории района государственных целевых жилищных программ | Привлечение населения к строительству (приобретению) жилья с помощью государственных программ («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы») | Ожидаемый результат:Количество участников государственных жилищных программ, семей2018г. – 2882019г. – 3002020г. – 3002021г. – 250 | ФБ 28,0 млн. руб. в том числе:2018 – 6,0 млн. руб.2019 – 10,0 млн. руб.2020 – 12,0 млн. руб.2021 – 10,0 млн. руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и архитектуры,отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.4.14 | **Мероприятие:**Выделение земельных участков в сельских поселениях под строительство жилья индивидуальными застройщиками | Проведение аукциона на кадастровые работы по выделению земельных участков | Ожидаемы результат: Планируется выделить 250 земельных участков | РБ на 2018-2020 гг. – 950,0 тыс. руб., в том числе:2018 г. – 150,0 тыс. руб.2019 – 400,0 тыс. руб.2020 г. – 400,0 тыс. руб.2021 – 400,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел строительства и архитектуры,отдел имущественных и земельных отношений |
|  | **В сфере развития физической культуры и спорта** |  |
| 1.4.15 | **Мероприятие:**Развитие физической культуры и спорта | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, организация пропаганды физической культуры и спорта, обеспечение высокого качества спортивных услуг для занятий спортом | ожидаемый результат:Увеличение доли населения района регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | местный бюджет 21451,350 тыс. руб. в том числе:2018 г. – 7150,450 тыс. руб.2019 – 7150,450 тыс. руб.2020 г. – 7150,450 тыс. руб.2021 – 7150,450 тыс. руб. | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.15.1 | **Ключевое событие:**Приобретение спортивной формы | Приобретение спортивной формы для районных команд по разным видам спорта | 2018 – 40,0 тыс. руб.2019 – 40,0 тыс. руб.2020–40,0 тыс. руб.2021–40,0 тыс. руб. | 2018–2021 гг. | отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.15.2 | **Ключевое событие:**Приобретение медико-восстановительных средств, спортивного инвентаря и оборудования | Приобретение спортивных снарядов , оборудования. | 2018–90 тыс. руб.2019–90 тыс. руб.2020–90 тыс. руб.2021–90 тыс. руб. | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.15.3 | **Ключевое событие:**Проведение различных спортивных мероприятий в районе, в том числе среди детей, учащихся, ветеранов и инвалидов, участие спортсменов района, в том числе детей, учащихся, ветеранов и инвалидов в соревнованиях разных уровней (областные, Всероссийские, международные) по различным видам спорта | Приобретение сувенирной продукции, медалей, грамот, выплаты на питание участникам соревнований | 2018–220,0 тыс.руб.2019–220,0 тыс.руб.2020- 220,0 тыс.руб.2021–220,0 тыс.руб. | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.15.4 | **Ключевое событие:**Материальное вознаграждение спортсменов района | Выплаты материального вознаграждения спортсменам района, в том числе детям, учащимся, ветеранам и инвалидам, занявшим призовые места на соревнованиях разных уровней (областные, Всероссийские, международные) по различным видам спорта, а также тренерам, подготовившим этих спортсменов | 2018–100,0 тыс.руб.2019–100,0тыс.руб.2020–100,0 тыс.руб.2021–100,0 тыс.руб. | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.15.5 | **Ключевое событие:**Функционирование МБУ СК им. И.Г. Ковешникова | Выплата заработной платы работникам СК, оплата коммунальных расходов | 2018–7150 тыс. руб.2019–7150 тыс. руб.2020–7150 тыс. руб.2021–7150 тыс. руб. | 2018–2021 гг. |  |
|  | **В сфере развития культуры:** |  |
| 1.4.16 | **Мероприятие:**Организация массовых культурно-досуговых мероприятий | Организация массовых культурно-досуговых мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров, мастер-классов, творческих лабораторий и других мероприятий в сфере культуры и народного творчества | Ожидаемый результат:Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, кол-во чел.2018 – 3252019 – 3302020 – 3352021 – 335 | РБ на 2018-2021 гг. 720,0 тыс.руб., в том числе:2018- 180,0 тыс.руб.2019- 180.0 тыс.руб.2020- 180.0 тыс.руб.2021-180,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.16.1 | **Ключевое событие:** Организация и проведение концертных программ в рамках празднования общероссийских государственных, районных праздников | 1.Концертная программа ко Дню Победы2.Концертная программа ко дню поселка и дню района. | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 280,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 702019 – 702020 – 702021 – 70 | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.16.2 | **Ключевое событие:** Проведение праздника библиотечных работников | Приобретение сувенирной продукции | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 13,32 тыс. руб., в том числе:2018 – 3,332019 – 3,332020 – 3,332021 – 3,33 | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.16.3 | **Ключевое событие:** Проведение праздника культработников | Приобретение сувенирной продукции | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 60,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 152019 – 152020 – 15 | 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.16.4 | **Ключевое событие:** Организация и проведение районных фестивалей | Проведение районных дней сел и деревень | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 225 тыс. руб., в том числе:2018 – 752019 – 752020 – 752021 – 75 |  |  |
| 1.4.17 | **Мероприятие:**Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях. | оплата командировочных | Количество участников во всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах, чел.2018 – 422019 – 432020 – 442021 – 44 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. –120,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 302019 – 302020 – 302021 – 30 | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.18 | **Мероприятие:**Реставрация храмов, памятников истории и культуры | капитальный ремонт , реставрация памятников культуры в Лев-Толстовском районе | Ожидаемый результат:Количество отреставрированных объектов, в том числе:2018 – 152019 – 102020 – 172021 – 17 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. –100,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 25,0 тыс.руб.2019 – 25,0 тыс.руб.2020 – 25,0.тыс.руб.2021 – 25,0.тыс.руб. | 2018–2021 гг. |
| 1.4.19 | **Мероприятие:**Внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечной информационной среде. | внедрение в отрасли глобальной информационной автоматизированной библиотечной системы «OPAC Global»обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек | Ожидаемый результат:Увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, %2018–63,0 %2019–67,0 %2020–70,0 %2021–75,0% | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. –100,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 25,0 тыс.руб.2019 – 25,0 тыс.руб.2020 – 25,0.тыс.руб.2021 – 25,0 тыс.руб. | 2018–2021 гг. |
| 1.4.20 | **Мероприятие:**Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУ «Лев-Толстовский МЦКД»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | Увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений, на 1000 чел. населения, квота:2018-1,0022019-1,0022020-1,0022021 – 1,002 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 35353,6 тыс. руб., в том числе:2018 – 8838,42019 – 8838,42020 – 8838,42021 – 8838,4 | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.21 | **Мероприятие:**Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБУ «Лев-Толстовская ЦБС»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 25200,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 8400,02019 – 8400,02020 – 8400,0 | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.22 | **Мероприятие:**Содержание и финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД «Лев-Толстовская ДМШ»; предоставление субсидий на выполнение мероприятий «Дорожная карта» | функционирования учреждения, выплаты заработной платы, совершенствование оплаты труда работников учреждения. | Количество учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.2018 –1402019 –1402020 –1402021 –140 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 24000,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 6000,02019 – 6000,02020 – 6000,02021 – 6000,0 | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.23 | **Мероприятие:**Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма |  | Удовлетворенность маломобильных групп населения доступностью посещения учреждений культуры, %2018 – 302019 – 332020 – 402021 – 40 | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. – 10 182,4 тыс. руб., в том числе:2018 – 2545,62019 – 2545,62020 – 2545,62021 – 2545,6 | В течение 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.24 | **Мероприятие:**Материально-техническое оснащение культурно досуговых учреждений | улучшение материально-технической базы, приобретение оборудования. | Ожидаемый результат:увеличение числа участников хореографических коллективов. | Бюджет района на 2018–2021 гг. – 120,0 тыс. руб., в том числе:2018 –30,0 тыс. руб.2019 –30,0 тыс. руб.2020 –30,0 тыс. руб.2021 – 30,0 тыс.руб. | В течение 2018–2020 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.4.24.1 | **ключевое событие:**МБУ «Лев – Толстовский МЦКД» | приобретение оборудования для танцевального класса. |  |  |  |
| 1.4.25 | **Мероприятие:**Оптимизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | ремонт здания МБУДО «Лев-Толстовская ДШИ» | Ожидаемый результат:улучшение комфортного пребывания посетителей в учреждении дополнительного образования | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 120,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 30,02019 –30,02020 –30,02021 – 30,0 | В течение 2018–2020 гг. |  |
| 1.4.25.1 | **ключевое событие:**капитальный ремонт помещений в учреждении МБУДО «Лев-Толстовская ДШИ» | ремонт класса живописи, хореографии, гардеробной. |  | 2018–2021 гг. |  |
| 1.4.26 | **Мероприятие:**Повышение квалификации, подготовка кадров работников культуры. | Направление на повышение квалификации муниципальных служащих | Ожидаемый результат: повышение классификации работников культурных учреждений60 человек, в том числе:2018 – 15 чел2019 – 15 чел.2020 – 15 чел.2021 – 15 чел. | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 60,0 тыс. руб., в том числе:2018 –13,02019 –13,02020 –13,02021 –13,0 | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
|  | **В сфере развития потребительского рынка:** |  |
| 1.4.27 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | Проведение отбора на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельским жителям | Ожидаемы результат: улучшение бытовых услуг, улучшение качества уровня жизни населения в отдаленных населенных пунктах | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018 – 2021 годы –180,0 тыс. руб. в том числе:2018 г. – 45,0 тыс. руб.2019 г. – 45,0 тыс. руб.2020 г. – 45,0 тыс. руб.2021 г. – 45,0 тыс. руб. | в течение 2018–2021 гг. | Отдел экономики и прогнозирования и инвестиционной политики администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.4.28 | **Мероприятие:**Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание сельских жителей района | Обеспечение территориальной и ценовой доступности торговых и бытовых услуг для сельского населения, особенно, проживающего в отдаленных и малонаселенных поселениях.Предоставление субсидий на компенсацию затрат, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, кроме районных центров. | Ожидаемый результат:Количество хозяйствующих субъектов, получивших поддержку, ед.2018г. - 22019г. - 22020г. - 22021г. - 2Количество обслуживаемых отдаленных сельских населенных пунктов, ед.2018г. – 182019г. – 182020г. – 182021г. – 18 | РБ/ОБ: с 2018-2020 гг-1684952,08 тыс. руб., в том числе:2018 г.-421238.07 тыс. руб.2019 г.-421238.07 тыс. руб.2020 г.- 421238.07 тыс. руб.2021 г. – 421238,07 | В течение 2018–2021 гг. |
| 1.5. | **Задача 1.5** Улучшение социально-политического здоровья общества. | **Показатель задачи 1.6.1** Уровень регистрируемой безработицы, %2018 – 0,32019 – 0,252020 – 0,252021 – 0,25**Показатель задачи 1.6.3** Доля населения принявшего участие в последних выборах федерального, регионального или муниципального уровня, %2018 – 752019 – -/-2020 – 75 2021 – -/- |  |
| 1.5.1 | **Мероприятие:**Обеспечение доступной среды для инвалидов | Паспортизация и дооборудование объектов социальной сферы. Организация и проведение мероприятий с детьми инвалидами | Ожидаемый результат: оборудование пандусов и кнопки вызова специалиста. | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 152,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 38,02019 – 38,02020 – 38,02021 – 38,0 | 2018–2021 г. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Лев-Толстовского района |
| 1.5.2 | **Мероприятие:**Проведение торжественных мероприятий, приемов лучших представителей молодежи в администрации района, участие в областных приемах, посвященных дню Российской молодежи | Проведение фестивалей детского и молодежного творчества, конкурсов молодых авторов.Награждение молодежи, внесших большой вклад в реализацию молодежной политики района. | Ожидаемый результат: планируемый охват населения мероприятиями духовно-нравственной, патриотической и физкультурно-оздоровительной направленности, %2018 г. – 702019 г. – 702020 г. – 702021 г. – 70 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 30,0 тыс. руб., в том числе:2018 г–11,0тыс.руб.2019 г.–7,0 тыс.руб.2020 г –7,0 тыс.руб.2021–5,0 тыс. руб. | 2018–2021 г. |
| 1.5.3 | **Мероприятие :**Организация общественных работ | Органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. | Ожидаемый результат:Планируется привлечь к общественным работам 108 чел., в том числе:2018 г. – 36 чел.,2019 г. – 36 чел.,2020 г. – 36 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 127,5 тыс. руб., в том числе:2018 – 42,5тыс.руб.,2019 – 42,5тыс.руб.,2020 – 42,5тыс.руб.,2021 – 42,5 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4 | **Мероприятие:**Организация временного трудоустройства безработных граждан | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ожидаемый результат:снижение уровня регистрируемой безработицы планируется трудоустроить 9 чел., в том числе:2018 г. – 2 чел.,2019 г. – 2 чел.,2020 г. – 2 чел.2021 г. – 3 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 20,4 тыс. руб., в том числе:2018 – 6,8 тыс. руб.,2019 – 6,8 тыс. руб.,2020 – 6,8 тыс.руб.,2021 – 5,6 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4.1 | **Ключевое событие:**Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Органы службы занятости организуют временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в школах Лев-Толстовского района | Ожидаемый результат:Планируется трудоустроить 284 чел., в том числе:2018 г. –71 чел.,2019 г. – 71 чел.,2020 г. – 71 чел.2021 г. – 71 чел. | Областной бюджет 2018 – 2021 гг. – 172,8 тыс. руб., в том числе:2018– 42,6 тыс.руб.,2019 –42,6 тыс.руб.,2020 – 42,6 тыс.руб.2021 – 45,0 тыс.руб. | 2 – 4 кв.2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.4.2 | **Ключевое событие:**Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Органы службы занятости организуют временное трудоустройство безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Ожидаемый результат:Планируется трудоустроить 3 чел., в том числе:2018 г. – 1 чел.,2019 г. – 1 чел.,2020 г. – 1 чел.,2021 г. – 1 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 13,6 тыс. руб., в том числе:2018 – 3,4 тыс.руб.,2019 – 3,4 тыс.руб.,2020 – 3,4 тыс.руб.,2021 – 3,4 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.5 | **Мероприятие:**Организация ярмарок вакансий и учебных мест | В целях расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора работников для организаций центр занятости организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, а также мероприятия по взаимодействию с работодателями. | Ожидаемый результат:Планируется проведение 3 ярмарок вакансий и учебных мест, в том числе:2018 г. – 1,2019 г. – 1,2020 г. – 1,2021 г. – 1. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 10,8 тыс.руб., в том числе:2018 г. –2,7 тыс.руб.,2019 г. –2,7 тыс.руб.,2020 г. – 2,7 тыс.руб.2021 г. –2,7 тыс.руб. | 2018 –2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6 | **Мероприятие:**Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработным гражданам, открывшим собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | Субсидии на возмещение затрат безработных граждан, связанных с реализацией мероприятия по содействию само занятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, субсидии из областного бюджета на возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное дел | Ожидаемый результат:Планируется привлечь - 8 чел., в том числе:2018 г. – 2 чел,2019 г. – 2 чел.,2020 г. – 2 чел.2021 г. – 2 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 470,4 тыс. руб., в том числе:2018 г. – 117,6 тыс.руб.,2019 г. –117,6 тыс. руб.,2020 г. – 117,6 тыс.руб.2021 г. – 117,6 тыс.руб. | 3-4 кв.2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.1 | **Ключевое событие:** Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан не имеющих квалификацию, необходимо изменить профессию, образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Ожидаемый результат:Планируется привлечь к обучению 48 чел., в том числе:2018 г. – 12 чел,2019 г. – 12 чел.,2020 г. – 12 чел.2021 г. – 12 чел. | Областной бюджет 2018-2020 гг. – 880,0 тыс.руб., в том числе:2018–220,0тыс.руб.,2019–220,0тыс.руб.,2020–220,0тыс.руб.2021–220,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.2 | **Ключевое событие:** Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | Ожидаемый результат:Планируется привлечь к обучению - 6 чел., в том числе:2018 г. – 2 чел,2019 г. – 2 чел.,2020 г. – 2 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 112,0 тыс. руб., в том числе:2018 г. –28,0 тыс.руб.,2019 г. –28,0 тыс. руб.,2020 г. – 28,0 тыс.руб.2021 г. – 28,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.6.3 | **Ключевое событие:** Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости и планирующие возвращение к трудовой деятельности | Органы службы занятости организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости и планирующие возвращение к трудовой деятельности | Ожидаемый результат:Планируется привлечь к обучению – 4 чел., в том числе:2018 г. – 1 чел.2019 г. – 1 чел.2020 г. – 1 чел.2021 г. – 1 чел. | Областной бюджет 2018-2021 гг. – 10,5 тыс. руб., в том числе:2018 – 3,5 тыс.руб.,2019 –3,5 тыс. руб.,2020 – 3,5 тыс.руб.2021 – 3,5 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | ОКУ «Лев –Толстовский районный центр занятости населения» |
| 1.5.7 | **Мероприятие:**Повышение правовой грамотности избирателей | Информирование населения в СМИ, на сайте администрации о проводимых мероприятиях по подготовке и проведению выборов | Ожидаемый результат:Повышение активности избирателей в избирательном процессе, их заинтересованности в результатах выборов |  | В течение 2018–2021 гг. | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 1.5.7.1 | **Ключевое событие :**Участие населения в выборах Президента РФ | Изготовление буклетов | Ожидаемый результат:Количество человек, принявших участие в выборах президента РФ,2018 г. –78,4 % | Местный бюджет 2018 –10,0 тыс. руб. | 2018 г. |
| 1.5.7.2 | **Ключевые события:**Участие населения в выборах губернатора Липецкой области | Изготовление информационного материала | Ожидаемый результат:Количество человек, принявших участие в выборах президента РФ,2020 г. –80 % | Местный бюджет 2019 –10,0 тыс. руб. | 2019 г. |
| 1.5.8 | **Мероприятие:**Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на:- духовно-нравственное воспитание и интеллектуально- творческое развитие молодежи;- патриотическое воспитание молодежи и развитие добровольчества;- повышение гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения | - проведение конкурса творчества молодых инвалидов;- проведение ролевых игр, круглых столов" по повышению электоральной активности в молодежной среде; - проведение районных социально значимых акций, направленных на развитие добровольчества;- проведение конкурса молодых лидеров; - проведение торжественных приёмов лучших представителей молодёжи в администрации района;- проведение районного Дня призывника (2 раза в год);- проведение турниров КВН;- проведение конкурсов художественной самодеятельности среди молодёжи;- проведение молодёжных интеллектуальных турниров «Что? Где? Когда?»;- организация празднования Дня Российской молодёжи в районе;- проведение форума молодёжи Лев-Толстовского района;- проведение районного этапа Всероссийский акции «Мы-граждане России (торжественное вручение паспортов | ожидаемый результат: Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в социально-политическую, экономическую и культурную жизнь района | 2018 – 70 тыс. руб.2019 – 70 тыс. руб.2020 – 70 тыс. руб.2021 – 70 тыс. руб. | 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| 1.5.9 | **Мероприятие:**Обеспечение доступности маломобильных групп населения в учреждения культуры | установка пандусов, тактильных полос для слабовидящих, кнопки вызова специалиста | Ожидаемый результат:удовлетворенность маломобильных групп населения качеством оказания услух учреждений культуры,%2018 – 302019 – 342020 – 402021 – 43 | Бюджет района на 2018 – 2021 гг. – 120,0 тыс. руб., в том числе:2018 – 30,02019 –30,02020 –30,02021 – 30,0 | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
| **2** | **Цель 2** Улучшение демографической ситуации |
| 2.1 | **Задача 2.1.** Обеспечение проведения эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного миграционного баланса. | **Показатель задачи 2.1.1** Рождаемость населения, на 1000 чел. населения2018 – 11,52019 – 11,62020 – 11,72021 – 11,7**Показатель задачи 2.1.2** Смертность населения, на 1000 чел. населения2018 – 14,92019 – 14,62020 – 14,42021 – 14,4 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие:**Пропаганда принципов семьи и материнства | Пропаганда принципов семьи и материнства в районной газете, на официальном сайте администрации района, в средствах массовой информации | Ожидаемый результат:снижение количества разводов, увеличение рождаемости и количества многодетных семей |  | В течение 2018–2021 гг. | Отдел культуры, спорта и молодежной политикиОтдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального районаОтдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 2.1.1.1 | **Ключевое событие:**Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства | - проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню 8 Марта, дню Матери;- проведение районного праздника «День Отца»;- проведение праздничных мероприятий, посвященныхВсероссийскому дню семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей;- проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню Семьи и др. | Ожидаемый результат:повышение естественного прироста населения, снижение количества разводов, увеличение рождаемости и количества многодетных семей | Местный бюджет 2018-2021 гг. – 360,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 90,0 тыс.руб.2019 – 90,0 тыс.руб.2020 – 90,0 тыс.руб.2021 – 90,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 2.1.1.2 | **Ключевое событие:**Чествование семей, отмечающих золотые и бриллиантовые юбилеи семейной жизни, также в связи с рождением детей: первого ребенка в районе в новом году, рождение двойни или тройни | Посещение семей руководителями района, поздравление, вручение подарков | РБ 2018-2021 гг. – 160 тыс. руб. в том числе:2018 – 40,0 тыс.руб.2019 – 40,0 тыс.руб.2020 – 40,0 тыс.руб.2021 – 40,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 2.1.1.3 | **Ключевое событие:**Информационно-просветительская деятельность в сфере демографической политики | В рамках деятельности будут осуществляться мероприятия информационного, организационного, методического характера, направленные на преодоление негативных тенденций в демографических процессах:- проведение семинаров по проблемам семейно-демографической политики для глав сельсоветов и руководителей структурных подразделений администрации района и представителей общественных организаций;- изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование ценностей семейной жизни, материнства, отцовства, здорового образа жизни;- проведение районной конференции женщин;- организация работы клубов «Молодая семья» | РБ 2018-2021 гг. – 80 тыс. руб. в том числе:2018 – 20,0 тыс.руб.2019 – 20,0 тыс.руб.2020 – 20,0 тыс.руб.2021 – 20,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 2.1.2 | **Мероприятие:**Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Социальные выплаты опекунским и приемным семьям | Ожидаемый результат:Планируется осуществить выплаты 214 семьям опекуна (попечителя) и приемной семье, в том числе:2018 – 552019 – 532020 – 532021 – 53Планируется осуществить 2 выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.Планируется осуществить 20 выплат на ремонт закрепленного жилья, в том числе:2018 – 52019 – 52020 – 52021 – 5 | Бюджет 2018-2021 гг. (субвенция из областного бюджета) –22799,7 тыс. руб. в том числе:209589002018 г. – 6996300 тыс. руб.2019 –6996300тыс. руб.2020 – 6996300тыс. руб.2021 – 6996300тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг.В течение 2018–2021 гг. | Отдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального районаОтдел попечительства администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 2.1.2.1 | **Ключевое событие:** Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Выплаты ребенку в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Бюджет 2018-2021 гг. (субвенция из областного бюджета) – 26972,0 тыс. руб. в том числе:2018 –6743,0 тыс. руб.2019 – 6743,0 тыс. руб.2020 – 6743,0 тыс. руб.2021 –6743,0 тыс. руб. |
| 2.1.2.2 | **Ключевое событие:** Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка – сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка – сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей | Бюджет 2018-2021 гг. (субвенция из областного бюджета) –772,0 тыс. руб. в том числе:2018 г. –193,0тыс. руб.2019 – 193,0тыс. руб.2020 – 193,0тыс. руб.2021 – 193,0 тыс. руб. |
| 2.1.2.3,0руется осуществить 2 выплаты дукции,составляет 1100 млн.руб. | **Ключевое событие:**Предоставление единовременной выплаты на ремонт закрепленного жилого помещения, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Предоставление единовременной выплаты на ремонт закрепленного жилого помещения, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Бюджет 2018-2021 гг. (субвенция из областного бюджета) –241,2 тыс. руб. в том числе:2018 – 60,3тыс.руб.2019 – 60,3 тыс.руб.2020 – 60,3тыс.руб.2021 – 60,3 тыс.руб. |
| 2.1.2.4 | **Ключевое событие:**Выплаты на рождение 3-го и последующих детей | Предоставление единовременной выплаты на рождение 3-го и последующих детей | Ожидаемый результат: 50 семей получат выплаты в 2018 году. | Областной бюджет 9,6 тыс. руб. в том числе:2018 – 2,4 тыс. руб.2019 – 2,4 тыс. руб.2020 – 2,4 тыс. руб.2021 – 2,4 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| 2.1.2.5 | **Ключевое событие:**Предоставление многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства | Формирование и выделение земельных участков многодетным семьям для жилищного строительства | Ожидаемый результат:количество выделенных земельных участков, ед.:2018 г. – 502019 г. – 1302020 г. – 1302021 г. – 130 | МБ 1600,0 тыс. руб. в том числе:2018– 400,0тыс.руб.2019–400,0 тыс.руб.2020–400,0 тыс.руб.2021–400,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел строительства и архитектуры,отдел имущественных и земельных отношений |
| **3** | **Цель 3.** Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики |
| 3.1 | **Задача 3.1 Развитие особой экономической зоны регионального уровня агропромышленного типа «Астапово»** | **Показатель задачи 3.1.1** Количество предприятий резидентов и участников особых экономических зон федерального и регионального уровней, единиц2018 – 12019 – 12020 – 12021 – 1**Показатель задачи****3.1.2** Объем инвестиций в основной, млн. руб.2018 – 5002019 – 5002020 – 5002021 – 500 |  |  |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие:**Реконструкция свиноводческих репродукторов ООО «Черкизово-Свиноводство» | Техническое перевооружение, модернизация ООО «Черкизово-Свиноводство» | Ожидаемы результат: перевооружение ООО «Черкизово-Свиноводство» создание 61 новых рабочих мест, в том числе:2018 – 252019 – 152020 – 102021 – 11 | Предполагаемые инвестиции на 2018 годы 143 млн. руб. | В течение 2018 г. | ООО «Черкизово-Свиноводство» |
| **3.2** | **Задача 3.2** Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и организаци**й** | **Показатель задачи 3.2.2**Объем промышленного производства, тыс. руб.2018 – 35502019 – 38432020 – 40002021 – 4000**Показатель задачи 3.2.3**Объем производства продукции с/х, млн. руб.2018 – 80002019 – 84382020 – 90002021 – 9000**Показатель задачи 3.2.5**Удельный вес прибыльных предприятий, %2018 – 852019 – 852020 – 1002021 – 100 |  |
| 3.2.1 | **Мероприятие:**Реконструкция молочно-товарной фермы ООО «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» | проведение работ по модернизации МТФ ООО «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» на 1200 голов КРС | Ожидаемый результат: создание 150 новых рабочих мест, в том числе:2018 – 502019 – 502020 – 50 | Предполагаемые инвестиции на 2018-2020 годы 416 млн. руб., в том числе:2018 – 138,62019 – 138,62020 – 138,6 | В течение 2018–2020 гг. | «ЛТ АГРО» филиал ООО «ЛАПК» |
| 3.2.2 | **Мероприятие:**Строительство маслозавода ООО «Хлебороб» | строительство завода и приобретение производственного оборудование ООО «Хлебороб» | Ожидаемый результат:создание 20 новых рабочих, в том числе: 2018 – 52019 – 72020 – 52021 – 3 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 г 55 млн. руб., в том числе 2018 – 352019 – 102020 – 152021 – 5 | В течение2018–2021 гг. | ООО «Хлебороб» |
| 3.2.3 | **Мероприятие:**Реконструкция завода по производству сэндвич-панелей ООО «Фасады и кровля» | Модернизация заготовительного производства сэндвич-панелей ООО «Фасады и кровля» | Ожидаемый результат:увеличение объемов промышленной продукции,создание 35 новых рабочих, в том числе: 2018 – 102019 – 152020 – 52021 – 5 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 г 75 млн. руб., в том числе 2018 – 302019 – 102020 – 152021 – 20 | В течение 2018–2021 гг. | ООО «Фасады и кровля» |
| 3.2.4 | **Мероприятие:**Реконструкция кирпичного завода ООО «Силикатиндустрия» | капитальный ремонт здания и закупка производственного оборудования ООО «Силикатиндустрия» | Ожидаемый результат:создание 20 новых рабочих мест, в том числе2018 – 72019 – 82020 – 152021 – 15 | Предполагаемый объем инвестиций на 2018 – 2021 гг. 45 млн. руб. | В течение2018 – 2021 г. | ООО«Силикатиндустрия» |
| **3.3** | **Задача 3.3**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | **Показатель задачи 3.4.1** Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1000 чел. населения2018 – 262019 – 262020 – 272021 – 27**Показатель задачи 3.4.2**  Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций, %2018 – 352019 – 352020 – 352021 – 35 |  |
| 3.3.1 | **Мероприятие:**Пропаганда малого и среднего предпринимательства, оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах поддержки и оказываемых услугах | Ожидаемый результат: Планируется провести 2 совещания, 2 семинара,1 областная конференция. | Бюджет района на 2018-2021 гг. – 140,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 35,02019 – 35,02020 – 35,02021 – 35,0 | В течение 2018–2021 гг.В течение 2018–2021 гг. | Отдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального районаОтдел экономики , прогнозирования и инвестиционной политикиадминистрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 3.3.1.1 | **Ключевое событие:** Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. | Изготовление брошюр и сувенирной продукции |
| 3.3.1.2 | **Ключевое событие:** Проведение ежегодных праздничных мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства | покупка сувенирной и цветочной продукции |
| 3.3.2 | **Мероприятие:**Поддержка кредитных потребительских кооперативов | Подготовка документации и предоставление субсидии |  | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 1224,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 306,02019 – 306,02020 – 306,02021 – 306,0 |
| 3.3.2.1 | **Ключевое событие:** Предоставление субсидии кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи | Подготовка документации для предоставления субсидии | Ожидаемый результат: Планируется оказать поддержку 1 кредитному кооперативу 2 уровня | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 37,5 тыс. руб. в том числе:2018 – 22,5 тыс.руб.2019 –5,0 тыс.руб.2020 – 5,0 тыс.руб.2021 – 5,0 тыс.руб. |
| 3.3.2.2 | **Ключевое событие:** Предоставление субсидий кредитным сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках | Подготовка документации для предоставления субсидии | Ожидаемый результат: Планируется оказать поддержку 10 кредитным кооперативам каждый год | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 20,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 5,02019 – 5,02020 – 5,02021 – 5,0 |
| 3.3.3 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий для стимулирования заготовительной деятельности или первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Подготовка документации и предоставление субсидии, предоставление субсидии на организацию и развитие заготовительной деятельности | Ожидаемый результат: планируется предоставить субсидию 1 получателю каждый год | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 110,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 27,52019 – 27,52020 – 27,52021 – 27,5 | В течение 2018–2021 гг. |
| 3.3.4 | **Мероприятие:** Предоставление субсидий субъектам предпринимательства | Проведение отбора и предоставление субсидий начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет и из числа безработных граждан | Ожидаемый результат: Планируется предоставить субсидию:2018 г. – 1 получателя,2019 г. – 2 получателя,2020 г. – 2 получателя2021 г. – 2 получателя | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 540,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 90,02019 – 180,02020 – 180,02021 – 180,0 |
| 3.3.5 | **Мероприятие:**Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных). | подготовка документации и предоставление субсидии | Ожидаемый результат: Планируется предоставить субсидию:2018 г. – 4,2019 г. – 5,2020 г. – 5.2021 г. – 5. | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 1,0 тыс. руб. в том числе:2018 – 0,252019 – 0,252020 – 0,252021 – 0,25 | В течение 2018–2021 гг. |
| **3.4** | **Задача 3.4**Увеличение объемов жилищного строительства | **Показатель задачи 3.3.1:** Общий ввод жилья, м22018 – 90002019 – 95002020 – 100002021 – 10000 |  |
| 3.4.1 | **Мероприятие:**Инвестиции населения в строительство жилья | Строительство индивидуального жилья | Ожидаемый результат: Планируется ввести 24 тыс. м2 жилья, в том числе:2018 – 8 тыс. м22019 – 8 тыс. м22020 – 8 тыс. м22021 – 8 тыс. м2 |  | В течение 2018–2021 гг. | Население Лев-Толстовского района. |
| **4.** | **Цель 4.** Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. |
| **4.1.** | **Задача 4.1.** Создание и внедрение системы эффективного управления в муниципальном районе | **Показатель задачи 4.1.1** Расходы консолидированного бюджета муниципального района в части расходов на содержание работников местного самоуправления, на 1 чел.2018 – 2,02019 – 2,02020 – 1,92021 – 1,9**Показатель задачи 4.1.2** Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку2018 – 202019 – 202020 – 202021 – 20 |  |
| 4.1.1. | **Мероприятие:**Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в органах местного самоуправления и в многофункциональном центре «Мои документы» | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства и Приведение регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства, сокращение сроков их предоставления услугРазработано | Ожидаемый результат:удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Лев-Толстовского муниципального района, %2018 – 702019 – 752020 – 802021 – 80 |  | В течение 2018–2021 гг. | Лев-Толстовский отдел ОБУ Умфц Липецкой области |
| 4.1.1.1 | **Ключевые событие:**Создание центра ЕСИА в администрации Лев-Толстовского муниципального района | Увеличение доли предоставления услуг в электронном виде по средствам предоставления услуг через ЕГПУ и РПГУ Проведение обучающих семинаров, круглых столов, информирование населения в СМИ и на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интерне, изготовление буклетов по популяризации электронных услуг | РБ – 27,0 тыс. руб. | В течение 2018 г. | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 4.1.2 | **Мероприятие:**Размещение информации на сайте администрации района | Размещение на постоянной основе актуальной информации и новостей на официальном сайте администрации района и сельских поселений | Ожидаемый результат: информированность населения о деятельности района | Бюджет района на 2018 – 2020 гг. –10тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 10 тыс. руб. | В течение 2018 г. |
| 4.1.3 | **Мероприятие:**Повышение квалификации муниципальных служащих | Направление на повышение квалификации муниципальных служащих | Ожидаемый результат: Планируется повысить квалификацию 62 муниципальным служащим, в том числе:2018 г.– 162019 г.– 152020 г.– 162021 г. – 15 | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2020 гг. – 150,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 50,0 тыс. руб.2019 г. – 50,0 тыс. руб.2020 г. – 50,0 тыс. руб.2021 г. – 50,0 тыс.руб. | В течение 2018–2021 гг. |
| **4.2** | **Задача 4.2** Внедрение программно-целевого бюджетирования. | **Показатель задачи 4.2.1** Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, %2018 – 602019 – 602020 – 602021 – 60 |  |
| 4.2.1 | **Мероприятие:**Управление бюджетным процессом Лев-Толстовского муниципального района. | Реализация разработанной нормативно-правовой базы района по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечивающей формирование и исполнение бюджета района на основе программно-целевого принципа.Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета района в рамках мероприятий муниципальных программ | Ожидаемый результат: увеличение доли расходов районного бюджета, распределяемых в рамках муниципальных программ до уровня не менее 97 % от общего объема расходов | Бюджет района на условиях софинансирования с областным бюджетом на 2018-2021 гг. – 200,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 50,0 тыс. руб.2019 г. – 50,0 тыс. руб.2020 г. – 50,0 тыс. руб.2021 г. – 50,0 тыс. руб. | В течение 2018–2021 гг. | Отдел финансов администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| **4.3** | **Задача 4.3** Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание социально-экономического развития | **Показатель задачи 4.3.1**Доля доходов бюджета муниципального района, без учета субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в общем объеме доходов консолидированного бюджета муниципального района, %2018 – 322019 – 32,12020 – 32,22021 – 32,2 |  |
| 4.3.1 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития | Осуществление ежегодного мониторинга Стратегии социально-экономического развития Лев-Толстовского муниципального района | Ожидаемый результат:Улучшение качества жизни населения |  | В течение 2018–2021 гг. | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| 4.3.2 | **Мероприятие:**Разработка Стратегии СЭР | Разработка новой Стратегии Лев-толстовского муниципального района | Ожидаемый результат:Улучшение качества жизни населения |  | В течение2020г. | Администрация Лев-Толстовского муниципального района |
| **4.4** | **Задача 4.4:** Обеспечение сбалансированного пространственного развития Лев-Толстовского муниципального района | **Показатель задачи 4.4.1**Плотность населения Лев-толстовского муниципального района, чел.2018г. – 18,52019г. – 18,62020г. – 18,62021г. – 18,6 |  |
| 4.4.1 | **Мероприятие:**Актуализация потенциала развития сельских поселений района | Корректировка перечня неиспользуемых помещений, земельных участков, обновление инвестиционных предложений для привлечения инвесторов | Ожидаемый результат:Рассмотрение и использование неиспользуемых помещений под новые инвестиционные проекты |  | В течение 2018–2021 гг. | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Лев-Толстовского муниципального района |
| 4.4.1.1 | **Ключевое событие:**Актуализация информации на Инвестиционном портале Лев-Толстовского района, размещенном на официальном сайте | Внесение изменений в информационный ресурс ежегодно | Ожидаемый результат:Повышение инвестиционной привлекательности района |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 4.4.2 | **Мероприятие:** Корректировка схемы территориального планирования Лев-Толстовского муниципального района | Корректировка схем размещения крупных промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, строительства и реконструкции объектов промышленных и агропромышленных предприятий Лев-Толстовского муниципального района | Ожидаемый результат:Создание условий устойчивого развития территории Лев-Толстовского муниципального района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, с учетом обеспечения интересов населения. |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 4.4.3 | **Мероприятие:**Актуализация, корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лев-Толстовского муниципального района Липецкой областина 2018-2021 годы | Внесение изменений в План мероприятий под влиянием изменений внутренних и внешних факторов | Ожидаемый результат:Повышение результативности Стратегического планирования |  | В течение 2018–2021 гг. |
| 4.4.4 | **Мероприятие:**Разработка Планов мероприятий по реализации Стратегии СЭР сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района | Разработка и актуализация Планов мероприятий по реализации Стратегии СЭР сельских поселений Лев-Толстовского муниципального района, их ежегодный мониторинг | Ожидаемый результат:создание благоприятных условий для развития поселений, повышение занятости населения, уровня доходов, улучшение демографической ситуации |  | В течение 2018–2021 гг. |